## Лист3
Приложение № 2
Общий анализ использования бюджетных средств, выделенных в 2006-2008 годах Департаменту строительства и архитектуры Томской области в рамках реализации проекта по созданию на территории г.Томска особой экономической зоны технико-внедренческого типа
тыс.руб.
№ п/п | Утвержденное финансирование |  |  | Задолженность по состоянию на начало года | [5 empty] | Перечислено исполнителям работ |  |  | Стоимость выполненных работ, подтвержденная актами выполненных работ |  |  | Задолженность по состоянию на конец года
| Всего | в том числе: |  | дебиторская |  |  | кредиторская |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | дебиторская |  |  | кредиторская
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | Всего, в том числе: | областной бюджет | федеральный бюджет | Всего, в том числе: | областной бюджет | федеральный бюджет |  | областной бюджет | федеральный бюджет |  | областной бюджет | федеральный бюджет | Всего, в том числе: | областной бюджет | федеральный бюджет | Всего, в том числе: | областной бюджет | федеральный бюджет
2006 год
Реконструкция проспекта Академического
1 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство ул.Клюева от Иркутского тракта до ул.Осенней
2 | 138097 | 138097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138097 | 138097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138097 | 138097 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего за год: | 160097 | 160097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160097 | 160097 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 138097 | 138097 | 0 | 0 | 0 | 0
2007 год
Реконструкция проспекта Академического
3 | 52192 | 52192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52192 | 52192 | 0 | 52192 | 52192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство ул.Клюева от Иркутского тракта до ул.Осенней
4 | 333275 | 133310 | 199965 | 138097 | 138097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333275 | 133310 | 199965 | 368062.005 | 168097 | 199965.005 | 103310 | 103310 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство ул.Клюева (ПИР)
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство ул.Сибирской от ул.Л.Толстого до железнодорожного переезда, в том числе строительство транспортной развязки и моста через р.Ушайку
6 | 257148 | 257148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255953.637 | 255953.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255953.637 | 255953.637 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство ул.Елизаровых от ул.Шевченко до ул.Клюева
7 | 110500 | 110500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109844.71 | 109844.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109844.71 | 109844.71 | 0 | 0 | 0 | 0
Реконструкция ул.Кольцевой (ПИР)
8 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего за год: | 763115 | 563150 | 199965 | 138097 | 138097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761265.347 | 561300.347 | 199965 | 430254.005 | 230289 | 199965.005 | 469108.347 | 469108.347 | 0 | 0 | 0 | 0
2008 год по состоянию на 01 октября
Строительство ул.Клюева от Иркутского тракта до ул.Осенней
9 | 181000 | 181000 | 0 | 103310 | 103310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100012.287 | 100012.287 | 0 | 155361.006 | 155361.006 | 0 | 47961.281 | 47961.281 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство ул.Клюева от ул.Осенней до ул.Кольцевой (ПИР)
10 | 11500 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительство ул.Сибирской от ул.Л.Толстого до железнодорожного переезда, в том числе строительство транспортной развязки и моста через р.Ушайку
11 | 500000 | 100000 | 400000 | 255953.637 | 255953.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415601.28 | 100000 | 315601.28 | 571787.509 | 355953.637 | 215833.872 | 99767.408 | 0 | 99767.408 | 0 | 0 | 0
Строительство ул.Елизаровых от ул.Шевченко до ул.Клюева
12 | 300000 | 60000 | 240000 | 109844.71 | 109844.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154247.797 | 60000 | 94247.797 | 257335.708 | 173087.911 | 84247.797 | 10000 | 0 | 10000 | 3243.201 | 3243.201 | 0
Реконструкция ул.Кольцевой (ПИР)
13 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1450 | 0
Всего за год: | 996000 | 356000 | 640000 | 469108.347 | 469108.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669861.364 | 260012.287 | 409849.077 | 985934.223 | 685852.554 | 300081.669 | 157728.689 | 47961.281 | 109767.408 | 4693.201 | 4693.201 | 0
ВСЕГО: | 1919212 | 1079247 | 839965 | 607205.347 | 607205.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591223.711 | 981409.634 | 609814.077 | 1438188.228 | 938141.554 | 500046.674 | 764934.036 | 655166.628 | 109767.408 | 4693.201 | 4693.201 | 0