ИНФОРМАЦИОННЫЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ

ВЫПУСК № 1 (25)

февраль – 2010

Содержание:

1. СЛОВО – АУДИТОРУ

Галина БАНЕВИЧ

- О результатах контрольного мероприятия «Проверка внедрения методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты, в Департаменте по вопросам семьи и детей Томской области»

- О результатах контрольного мероприятия «Проверка правомерности и целевого использования средств областного бюджета, выделенных за 9 месяцев 2009 года на реализацию Закона Томской области от 27.11.2008 № 235-ОЗ «О предоставлении социальной выплаты гражданам на приобретение (строительство) жилого помещения в Томской области»

Светлана ЗОРИНА

- Аналитическая записка о ходе реализации мероприятий, направленных на развитие сельскохозяйственного производства в Томской области, за 2008 год и 9 месяцев 2009 года

Ольга НАШИВОЧНИКОВА

- Из отчета по результатам контрольного мероприятия: «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на условиях софинансирования для обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов согласно Федеральному закону «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (выборочно)».

- ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

  - О мерах, принятым по результатам проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных на условиях софинансирования для обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов согласно Федеральному закону «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

- О мерах, принятым по результатам проверки правомерности и целевого использования средств областного бюджета, выделенных за 9 месяцев 2009 года на реализацию Закона Томской области от 27.11.2008 №235-03 «О предоставлении социальной выплаты гражданам на приобретение (строительство) жилого помещения в Томской области»

III. Содержание номеров информационных бюллетеней  Контрольной палаты, изданных в 2009 году

Редакционный совет:

С. Никитенко,

председатель

Е. Василевская,

заместитель председателя

Т. Губина,

редактор,

Г. Баневич,

С. Зорина,

О. Нашивовникова,

аудиторы.

©	Контрольная палата

Государственной  Думы Томской области.
Все права защищены
телефон: (382-2) 52-00-61
факс: (382-2) 52-00-61

электронная версия: http://audit.tomsk.ru
E-mail: kpto@audit.tomsk.ru

Тираж – 110 экз.

Галина БАНЕВИЧ Фото Г. Баневич

- Из отчета о результатах контрольного мероприятия «Проверка внедрения методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты, в Департаменте по вопросам семьи и детей Томской области».

Контрольное мероприятие проводилось в Департаменте по вопросам семьи и детей Томской области (далее – Департамент по вопросам семьи и детей). Проверяемый период: 2008 – 2009 годы.

Целями деятельности Департамента по вопросам семьи и детей являются: улучшение положения семей с детьми и создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

На начало 2008 года подведомственными Департаменту по вопросам семьи и детей являлись 29 областных государственных учреждений, из них: 11 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (8 - в районах Томской области; 3 - в  г. Томске); центр социальной помощи семье и детям в Колпашевском районе;  3 реабилитационных центра в городах Стрежевом,  Северске и в Томском районе; 12 детских домов (9 - в районах Томской области,  3 - в г. Томске) и детский дом-интернат в п. Тунгусово Молчановского района; центр детского и семейного отдыха «Здоровье» в с. Калтай Томского района. В 2008 году ликвидирован детский дом в с. Новиковка Асиновского района, в 3 квартале 2009 года ликвидирован детский дом в с. Малиновка Томского района.

Контрольным мероприятием установлено:

В настоящее время как на федеральном, так и на региональном уровнях, в том числе в Томской области, осуществляется внедрение управления по результатам и бюджетирования, ориентированного на результат. Суть реформы состоит в смещении акцентов бюджетного процесса от «управления бюджетными ресурсами (затратами)» на «управление результатами». В рамках концепции «управления результатами» бюджет должен формироваться исходя из целей и планируемых результатов государственной политики. Необходима четкая привязка бюджетных ассигнований к функциям (услугам, видам деятельности), внедрение принципов программно-целевого бюджетирования, обоснование в рамках бюджетных программ конечных результатов.

Проверка внедрения методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты, проведенная в Департаменте по вопросам семьи и детей, показала следующее.

Из общего объема средств областного бюджета, предусмотренных бюджетной росписью Департаменту по вопросам семьи и детей, доля средств, формируемая в соответствии с принципами бюджетирования, ориентированного на результат, составляла:

- в 2008 году – 48,7 % от общего объема финансирования или 426,3 млн. руб., в том числе средства на реализацию ведомственных целевых программ – 417,1 млн. руб., областных целевых программ – 9,2 млн. руб.;

- в 2009 году - 44 % или 463,7 млн. руб., в том числе средства на реализацию ведомственных целевых программ – 453,8 млн. руб., областных целевых программ – 9,9 млн. руб.

Из суммы средств, выделенных Департаменту по вопросам семьи и детей на непрограммную деятельность, основную долю составляли средства на предоставление субвенций местным бюджетам на исполнение делегированных полномочий:  в 2008 году - 89,6 % или 403,1 млн. руб., в 2009 году – 91,1 % или 536,7 млн. руб..

Основным документом, отражающим результаты деятельности субъекта бюджетного планирования, а также его цели и задачи на среднесрочную перспективу во взаимосвязи с планируемыми программами, мероприятиями и объемами финансирования, является Доклад о результатах и основных направлениях деятельности (далее – Доклад, ДРОНД).

На момент проведения контрольного мероприятия (октябрь 2009 года) Департамент по вопросам семьи и детей не имел ни одного Доклада, утвержденного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Томской области, по причине того, что представленные в Департамент экономики Администрации Томской области проекты Доклада на 2008-2010 годы и раздела I Доклада на 2009-2011 годы не прошли процедуры обязательного согласования.

По результатам экспертизы проекта раздела I Доклада на 2009-2011 годы Департаментом экономики вынесено заключение о необходимости его доработки с учетом  9 замечаний, 4 из которых на момент проведения контрольного мероприятия не были устранены.

В представленном к проверке проекте Доклада на 2009-2011 годы (с изменениями с учетом ряда замечаний Департамента экономики) не выдержана структура: проект Доклада не содержит раздела V «План мер организационного характера, обеспечивающий достижение запланированных целей и задач субъекта бюджетного планирования (СБП)». Кроме того, проект Доклада составлен с нарушениями ряда требований Методических рекомендаций, утвержденных приказом Департамента финансов Томской области от 18.04.2007 № 8-1, в том числе:

- в текстовой части отсутствует информация о показателях, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Российской Федерации согласно перечню, закрепленному за Департаментом по вопросам семьи и детей Департаментом экономики, а представлен лишь перечень функций из Положения о Департаменте по вопросам семьи и детей;

- не представлена информация о значении показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Российской Федерации, в среднем по Сибирскому федеральному округу и в среднем по Российской Федерации.

По результатам экспертизы проекта раздела II Доклада на 2010 – 2012 годы Департаментом экономики вынесено заключение о необходимости доработки с учетом                      4 существенных замечаний, 3 из которых повторяют замечания к проекту Доклада на 2009-2011 годы, и 2 из них на момент проведения контрольного мероприятия не устранены.

Кроме того, Департаменту по вопросам семьи и детей необходимо было в течение 10 дней после доведения предельного объема бюджетных ассигнований на 2010- 2012 годы представить в Департамент экономики разделы III – V для проведения экспертизы и доработанный раздел II Доклада - для согласования в Департамент финансов Томской области (далее – Департамент финансов). Предельный объем бюджетных ассигнований на 2010-2012 годы доведен Департаменту по вопросам семьи и детей 11.09.2009, несмотря на это на момент проведения контрольного мероприятия указанные документы ни в Департамент экономики, ни в Департамент финансов не направлялись. Из пяти разделов проекта Доклада на 2010-2012 годы к проверке представлен лишь проект раздела II, частично измененный с учетом замечаний Департамента экономики Администрации Томской области.

При проверке проекта раздела II Доклада на 2010–2012 годы установлен ряд нарушений требований Порядка разработки, рассмотрения, утверждения и мониторинга Докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Томской области, утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 15.05.2009 № 138-р.

Вызывает сомнение достоверность значений некоторых показателей, например:

- фактическое значение показателя «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи))» за отчетный 2008 год (17,2%) не соответствует фактическому значению аналогичного показателя № 157 из Перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Томской области в 2008 году – 45,38%, направленного в Департамент экономики Администрации Томской области письмом от 24.04.2009;

- плановые значения за 2009-2011 годы показателя «Доля детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и временной занятости» в проекте Доклада на 2010–2012 годы – 60,35%; 61%; 61,6% примерно соответствуют плановым значениям аналогичного показателя проекта Доклада на 2009-2011 годы – 61%; 61,6%; 62,1%. При этом в первом случае данные значения рассчитывались как отношение численности детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и временной занятости, - к численности детского населения, а во втором – как отношение численности безнадзорных и беспризорных детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и временной занятости, - к численности безнадзорных и беспризорных детей.

Составной частью Доклада о результатах и основных направлениях деятельности являются ведомственные целевые программы, их реализация относится к программной деятельности Департамента по вопросам семьи и детей.

В проверяемом периоде Департаментом по вопросам семьи и детей были разработаны ведомственные целевые программы «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия» и «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» со сроками реализации 2008-2010 годы и 2009-2011 годы. Данные программы включают мероприятия, направленные на реализацию функций Департамента по вопросам семьи и детей, носящих постоянный характер, в том числе направленных на оказание бюджетных услуг. Программы утверждены приказами Департамента по вопросам семьи и детей до получения положительных экспертных заключений Департамента финансов и Департамента экономики, что является нарушением нормативных правовых актов Томской области.

Размещенные в сети Интернет на официальном сайте Департамента финансов http://www.findep.org ведомственные целевые программы не содержат информации о том, какими правовыми актами Департамента по вопросам семьи и детей они утверждены. Ведомственные целевые программы сроком реализации 2008-2010 годы не соответствуют программам, представленным в ходе проверки. Ведомственные целевые программы сроком реализации 2009-2011 годы не соответствуют ни программам, согласованным Департаментом экономики, ни программам, утвержденным Департаментом по вопросам семьи и детей и направленным на согласование в Департамент финансов. Сопроводительные письма, подтверждающие направление ведомственных целевых программ в Департамент финансов для их размещения в сети Интернет, в ходе контрольного мероприятия не представлены.

Внесение изменений в ведомственные целевые программы (ВЦП) при изменении объемов бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование расходов на реализацию мероприятий ВЦП, в проверяемом периоде не осуществлялось, несмотря на то, что объем бюджетных ассигнований по данным бюджетной росписи в течение планового периода был изменен.

В нарушение п. 9 Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Томской области, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 14.03.2007 № 41а, при формировании ведомственных целевых программ в объем расходов на их реализацию не включены средства, предусмотренные Департаменту по вопросам семьи и детей на оздоровление детей бюджетной росписью по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», а именно: в программах сроком реализации 2008-2010 годы на 2008 год - в сумме 19,5 млн. руб.; сроком реализации 2009-2011 годы на 2009 год - в сумме 18,2 млн. руб.

Содержание ведомственных целевых программ на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 14.03.2007 № 41а, обеспечивает преемственность целей, задач, мероприятий и показателей, установленных в ВЦП, действовавших в 2008 финансовом году. Однако в связи с тем, что отдельные формулировки показателей целей, задач и показателей задач ВЦП, мероприятий и их содержания изменялись и дополнялись, в ходе контрольного мероприятия проведен анализ и далее изложены замечания, относящиеся к содержанию ведомственных целевых программ сроком реализации 2009 – 2011 годы.

Показатели некоторых задач СБП (целей ВЦП) и задач ВЦП не характеризуют выполнение этих задач и целей, что является нарушением Методических рекомендаций по работе с ведомственными целевыми программами, утвержденных приказом Департамента финансов Томской области от 28.03.2007 № 8. Например, показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» не характеризует выполнение задачи ВЦП «Улучшение условий пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в учреждениях».

Кроме того, отдельные показатели задач являются некорректными. Например, показатель «Доля детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и временной занятости в % к общей численности безнадзорных и беспризорных детей», показатель «Доля детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общей численности детского населения».

В нарушение Методических рекомендаций, утвержденных приказом Департамента финансов Томской области от 28.03.2007 № 8, системы мероприятий ВЦП не обеспечивают решения всех их задач. Так, в ВЦП отсутствуют мероприятия, решающие следующие задачи: «Создание благоприятных условий для комплексного развития жизнедеятельности детей-инвалидов»; «Улучшение условий пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в учреждениях»; «Сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах путем использования форм семейного воспитания и жизнеустройства».

Таким образом, предусмотренная ведомственными целевыми программами тактика работы Департамента по вопросам семьи и детей не обеспечивает в полной мере достижение в среднесрочной перспективе установленных целей и задач ВЦП.

Методика расчета показателей, указанная в разделах ведомственных целевых программ «Описание показателей программ и методик их расчета и/ или получения», не является полной, так как не содержит информации об источнике исходных данных, используемых при расчете показателей.

В нарушение вышеуказанных Методических рекомендаций ведомственные целевые программы составлены без учета необходимости оказания всех бюджетных услуг, предусмотренных Консолидированным перечнем бюджетных услуг, оказываемых населению Томской области за счет средств областного бюджета, утвержденным распоряжением Губернатора Томской области от 12.03.2008 № 72-р. Например, в ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» отсутствует бюджетная услуга «Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников областных государственных детских домов» (п. 38 перечня).

В нарушение Методических рекомендаций по работе с ведомственными целевыми программами, показатели непосредственных результатов реализации сформулированы не для каждого мероприятия. Например, отсутствуют показатель реализации мероприятий «Профилактика безнадзорности и беспризорности» в части осуществления социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и показатель «Социальное обслуживание детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями» в части дневного пребывания и стационарного обслуживания, консультативной социальной помощи.

Значения отдельных показателей ведомственных целевых программ требуют уточнения. Например, значения двух показателей «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «Доля детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства (переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) охваченных другими формами семейного устройства» в совокупности на 2009 год составляют 40,6% от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Пояснений, где находятся еще около 60 % детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ходе контрольного мероприятия не представлено.

В нарушение Порядка, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 14.03.2007 № 41а, ежеквартальный мониторинг реализации ведомственных целевых программ в 2008 году не осуществлялся.

Отчеты о реализации ВЦП за 2008 год, в нарушение п. 27 вышеуказанного Порядка, в Департамент экономики не направлялись, в Департамент финансов результаты годового мониторинга и отчеты о реализации ВЦП были направлены с нарушением срока предоставления. Какие-либо указания по пересмотру целей, задач, показателей и мероприятий ВЦП Департаментом финансов по результатам ежегодного мониторинга Департаменту по вопросам семьи и детей не давались.

Выборочной проверкой указанных за 2008 год значений показателей фактически достигнутых непосредственных результатов реализации ВЦП и конечных результатов ВЦП установлены случаи недостоверности значений, указанных в годовом мониторинге и отчетах о реализации ВЦП.

Так, в ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия» для различных по содержанию показателей: «Количество несовершеннолетних детей, временно проживающих на полном государственном обеспечении», «Сокращение притока детей в учреждении интернатного типа» и «Снижение числа детей, направляемых в СРЦН», указано одно значение - количество несовершеннолетних детей, временно проживающих на полном государственном обеспечении в СРЦНах по состоянию на 01.01.2009 - 528 человек. Значение показателя «Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением» указано 300 человек, при том, что,  по данным информации об итогах деятельности ОГУ «ЦД и СО «Здоровье»,  количество получателей бюджетных услуг только на бюджетной основе за 2008 год составило 1200 человек. Значение показателя «Снижение количества неблагополучных семей» соответствует общему числу семей, обслуженных за год социально-реабилитационными центрами и центрами социальной помощи семье и детям по данным статистической отчетности. Пояснения по источнику информации для значения показателя «Число социальных услуг, предоставляемых в учреждениях для несовершеннолетних» в ходе контрольного мероприятия не представлены. Фактически сложившиеся значения по показателю «Среднее количество услуг в расчете на одного получателя (ребенка-инвалида)» и показателю «Затраты на материально-техническое обеспечение отрасли к численности детей, принятых на обслуживание в социально-реабилитационные учреждения» в отчете о реализации ВЦП отсутствуют.

В ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в значениях показателей общественной эффективности реализации ВЦП «Снижение числа детей, возвращенных в детские дома из всех форм семейного жизнеустройства», «Увеличение числа замещающих семей» и «Увеличение числа опекунских семей» указаны соответственно не результаты (снижение/ увеличение), а число возвращенных детей и число семей по состоянию на 01.01.2009. Фактически сложившееся значение по показателю «Затраты на материально-техническое обеспечение отрасли к численности детей, принятых на обслуживание в детские дома» в отчете о реализации ВЦП отсутствуют.

Кроме того, в показателях общественной и экономической эффективности в отчетах по обеим ВЦП указаны плановые значения, отсутствующие в ВЦП и не предусмотренные Порядком, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 14.03.2007 № 41а. Ни в мониторинге, ни в отчетах не указаны причины отклонений фактических значений от плановых и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственных целевых программ.

Приказом Департамента финансов Томской области от 28.06.2007 № 20-1 утвержден Порядок оценки результатов исполнения функций, достижения целей и решения задач субъектов бюджетного планирования. В проверяемом периоде оценка степени достижения показателей целей и задач, а также степени выполнения Департаментом по вопросу семьи и детей его функций Департаментом финансов не проводилась. В нарушение вышеуказанного Порядка данные за 2008 год Департаментом по вопросам семьи и детей в Департамент финансов не представлялись.

Применение результативной модели управления бюджетными средствами предполагает контроль и управление результатами. Для учета предполагаемых результатов от вложения средств областного бюджета, анализа потребности в бюджетных услугах Департаментом по вопросам семьи и детей, начиная с 2008 года,  до подведомственных учреждений доводятся государственные задания, которыми установлены требования к составу, качеству и объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных бюджетных услуг.

Государственные задания для подведомственных учреждений на 2008-2010 годы и 2009-2011 годы составлены в соответствии с требованиями части 1 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ и нормативных правовых актов Томской области и утверждены приказами Департамента по вопросам семьи и детей.

Содержание бюджетных услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными Департаменту по вопросам семьи и детей, определено Консолидированным перечнем бюджетных услуг, оказываемых населению Томской области за счет средств областного бюджета, утвержденным распоряжением Губернатора Томской области от 12.03.2008 № 72-р (далее – Консолидированный перечень бюджетных услуг), и Стандартами качества бюджетных услуг в области обеспечения основных гарантий, защиты прав и законных интересов семьи и детей, утвержденными постановлением Администрации Томской области от 19.06.2008 № 120а (далее – Стандарты качества бюджетных услуг).

Подведомственные Департаменту по вопросам семьи и детей учреждения по содержанию предоставляемых бюджетных услуг и составу показателей в государственных заданиях, их характеризующих,  можно подразделить на четыре группы: реабилитационные центры (ОГУ РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями в ЗАТО Северск и г. Стрежевом, ОГСУ РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда», ОГСУ «Тунгусовский детский дом-интернат»), социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних (ОГУ СРЦН «Огонек», «Друг», «Луч», Асиновского, Александровского, Каргасокского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Томского, Чаинского районов, ОГУ ЦСП СД Колпашевского района), детские дома (ТОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Детский дом № 4 и Специальный (коррекционный) детский дом №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии, ОГОУ Санаторный детский дом, Асиновский, Бакчарский, Зырянский, Малиновский (ликвидирован в 3 квартале 2009 года), Новиковский (ликвидирован в 2008 году), Первомайский, Семилуженский, Тогурский, Чердатский детские дома) и ОГУ ЦД и СО «Здоровье».

Состав показателей государственных заданий - типовой для каждой группы учреждений.

Согласно государственным заданиям учреждениями предоставляются бюджетные услуги:

- социально-реабилитационными центрами - «Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних»;

- детскими домами - «Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников областных государственных детских домов»;

- реабилитационными центрами - «Социальное обслуживание детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями»;

- ОГУ ЦД и СО «Здоровье» - «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

В государственных заданиях на 2009-2011 годы по социально-реабилитационным и реабилитационным центрам предоставляемые бюджетные услуги и порядок контроля за исполнением государственного задания аналогичны государственным заданиям на 2008-2010 годы.

При формировании государственных заданий на 2009-2011 годы Департаментом по вопросам семьи и детей оценка потребности в бюджетных услугах в соответствии с Порядком проведения оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг и учета результатов оценки при формировании расходов областного бюджета, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 30.06.2008 № 127а, не проводилась.

Приказом по Департаменту по вопросам семьи и детей от 25.02.2009 были утверждены Методические рекомендации по формированию государственного задания. Анализ показал, что данный документ требует доработки в части состава показателей государственного задания, так как они не раскрывают в полном объеме содержание предоставляемых учреждениями бюджетных услуг. Так, например, по всем социально-реабилитационным центрам в государственных заданиях отсутствуют: показатели, отражающие предоставление услуг в стационаре, в группах дневного пребывания, в семейно-воспитательных группах, а также индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними и их родителями; показатель, характеризующий количество перевезенных детей, самовольно ушедших из семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей-сирот, самовольно ушедших из специализированных учреждений, домов-интернатов. По всем реабилитационном центрам в государственных заданиях отсутствуют показатели, раскрывающие содержание бюджетной услуги в части предоставления стационарного, полустационарного обслуживания и консультационных услуг. По детским домам отсутствует показатель, характеризующий обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием выпускников, не продолжающих обучение по очной форме, при том, что законодательством Томской области предусмотрена социальная поддержка для всех выпускников независимо от продолжения ими обучения. Предусмотренные Методическими рекомендациями по формированию государственного задания показатели количества получателей бюджетных услуг не соотнесены с оказываемыми учреждениями услугами, а отражают только общее количество получателей бюджетных услуг. Кроме того, Методические рекомендации не содержат информации об источниках исходных данных, используемых при расчете показателей государственных заданий.

Проверкой установлены факты, свидетельствующие о неправильном определении значений отдельных показателей, указанных в государственных заданиях, а также об отсутствии единого подхода в определении значений показателей.

Основным показателем государственных заданий, характеризующим объем бюджетной услуги, является показатель «Затраты областного бюджета на одного получателя услуги». Данный показатель не позволяет оценить уровень затрат учреждений по категориям получателей бюджетных услуг (дети, семьи с детьми), видам услуг (стационарное обслуживание, дневное пребывание, реабилитационные, консультационные услуги, перевозка детей), что необходимо для разработки нормативов стоимости бюджетных услуг при переходе к прямому планированию потребности выделяемых учреждениям бюджетных средств. При выборочной проверке правильности расчета значения показателя «Затраты областного бюджета на одного получателя услуги» в отчетах об исполнении государственного задания за 2008 год, полученные значения показателя отличались от указанных в отчетах. Пояснения о причине такого несоответствия и порядке расчета значений показателя в отчетах об исполнении государственного задания за 2008 год специалистами Департамента по вопросам семьи и детей в ходе проверки не представлены.

Департаментом по вопросам семьи и детей к проверке представлен Аналитический отчет по оценке эффективности деятельности областных государственных учреждений за 2008 год (далее – Аналитический отчет), подготовленный на основании данных подведомственных учреждений, предоставленных по форме, предусмотренной Порядком оценки эффективности деятельности областных государственных бюджетных учреждений, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 26.06.2008 № 125а (далее – Порядок оценки эффективности деятельности учреждений).

По итогам проведенной оценки деятельность подведомственных учреждений за 2008 год Департаментом по вопросам семьи и детей признана эффективной. Вместе с тем проверкой достоверности данных, используемых для расчета показателей при проведении оценки эффективности деятельности учреждений, установлено, что указанные в форме «Показатели для оценки эффективности деятельности» фактические значения показателей государственных заданий не соответствуют значениям показателей, указанным в отчетах об исполнении государственных заданий. Пояснения о причине таких несоответствий в ходе проверки не представлены.

Таким образом, в нарушение требований Порядка оценки эффективности деятельности учреждений, проверка достоверности данных, использованных для оценки, Департаментом по вопросам семьи и детей не проводилась,  и решение о признании деятельности учреждений эффективной за 2008 год было принято Департаментом по вопросам семьи и детей на основании показателей, рассчитанных на основе недостоверных данных и показателя, не предусмотренного Порядком оценки эффективности деятельности учреждения.

В нарушение требований постановления Администрации Томской области от 26.06.2008 № 126а «О порядке проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг утвержденным стандартам качества бюджетных услуг» оценка качества предоставляемых бюджетных услуг Департаментом по вопросам семьи и детей не проводилась. Согласно пояснениям заместителя начальника Департамента по вопросам семьи и детей, показатели для оценки качества предоставляемых услуг находятся в стадии разработки.

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ соблюдения Стандартов качества бюджетных услуг и действующего порядка планирования расходов подведомственных учреждений на питание, одежду, обувь и мягкий инвентарь.

В результате анализа представленной информации установлено, что количество дето-дней (койко-дней) фактического пребывания детей в учреждениях, указанное в отчетах по расходу продуктов питания и в информации Департамента, по большинству учреждений значительно различается. Например, за 2008 год по Тогурскому детскому дому - на 33%, по Чердатскому детскому дому - на 40%, по Специальному (коррекционному) детскому дому № 1 - на 25%, по СРЦН Александровского района - на 55%, по СРЦН Асиновского района - на 54%, по СРЦН Парабельского района - на 57%, по СРЦН Кривошеинского района - на 40%  и т.д. Такая же ситуация и по данным за 1 полугодие 2009 года.

В пояснительной записке начальника планового отдела данные расхождения объясняются тем фактом, что в отчетах по продуктам питания учет ведется только по стационарным местам (круглосуточное пребывание). Однако, если такое объяснение применимо к социально-реабилитационным центрам, то по детским домам свидетельствует о том, что фактическое количество дето-дней, указанное в отчетах учреждений о выполнении плана по сети, штатам и контингентам, не отражает фактическую их загруженность, а по реабилитационным центрам г. Северска и г. Стрежевого не объясняет наличие отчетов по питанию, так как, согласно ведомственной отчетности, в данных учреждениях были только группы дневного пребывания.

При анализе данных отчетов учреждений по продуктам питания за 2008 год установлено, что стоимость дето-дня варьирует от 83,40 руб. в Тунгусовском детском доме-интернате до 154,70 руб. - в Первомайском детском доме, при расчетном нормативе расходов 106,60 руб. в день. Согласно данным отчетов по расходам на продукты питания за 1 полугодие 2009 года стоимость человеко-дня варьирует: по детским домам от 121,60 руб. в Специальном (коррекционном) детском доме № 1 до 172,40 руб. - в Чердатском детском доме; в Тунгусовском доме-интернате составляет 88 руб.; по социально-реабилитационным центрам варьирует от 96,30 руб. в СРЦН Томского района до 163,40 руб. - в СРЦН Парабельского района, при расчетном нормативе расходов 117 руб. в день. Объяснение таких расхождений индивидуальным подходом к расчету калорийности продуктов питания по каждому ребенку и соответственно разной стоимостью набора продуктов питании, данное начальником отдела Департамента по вопросам семьи и детей, нельзя признать обоснованным.

При анализе запланированных на 2009 год расходов на продукты питания установлено, что объем запланированных средств:

- в 2 раза превышал объем, причитающийся исходя из норматива, по РЦ «Надежда» и СРЦН Асиновского района и в 1,5 раза - по Зырянскому детскому дому;

- при равной численности контингента на 2008 и 2009 годы составлял по состоянию на 01.07.2009: по РЦ «Надежда» - 253% к уровню 2008 года, по Зырянскому детскому дому - 161%; при снижении численности контингента в 1,5 раза (со 105 чел. до 70 чел.) по СРЦН Асиновского района составлял 214 % к уровню 2008 года; при увеличении численности контингента в 2,6 раза (c 22 чел. до 52 чел.) по Молчановскому СРЦН рост к уровню 2008 года составлял только 196%. По состоянию на 01.10.2009 по Асиновскому СРЦН объем первоначально запланированных средств сокращен на 51 %, по РЦ «Надежда» - на 17%;

- меньше объема, причитающегося исходя из норматива: по РЦ г. Северск, РЦ                  г. Стрежевой, Специальному (коррекционному) детскому дому № 1, Тунгусовскому дому-интернату, СРЦН Томского района, СРЦН Молчановского района.

Информация о расходах учреждений на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря за 2008 год Департаментом не представлена, так как отсутствовала соответствующая детализация по кодам бюджетной классификации. В информации представлены данные по расходам материальных запасов в целом (хозяйственные расходы, ГСМ, одежда, обувь, мягкий инвентарь и др.) за вычетом расходов на продукты питания, медикаменты и котельно-печное топливо. При этом по ряду учреждений (Детский дом № 4, Тунгусовский детский дом-интернат, все реабилитационные центры, почти все социально-реабилитационные центры) запланированный объем расходов меньше суммы средств, причитающихся учреждению по нормам на приобретение только одежды, обуви, мягкого инвентаря.

Данные, представленные Департаментом, по расходам на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря на 2009 год показывают, что обеспеченность средствами учреждений составляет по отношению к расчетному объему по нормативам от 5% по Специальному (коррекционному) детскому дому № 1 до 90 % по Бакчарскому детскому дому. По РЦ г. Стрежевой средства на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря не запланированы. Согласно пояснительной записке начальника ПЭО средства не запланированы, так как потребность в средствах на приобретение мягкого инвентаря отсутствовала в связи с наличием остатков на складах.

Нормативный документ, регламентирующий порядок обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем в социально-реабилитационных, реабилитационных центрах, а также в центре социальной помощи семье и детям (категории получателей, обеспечение в зависимости от сезона или в полном объеме, только находящихся на стационарном обслуживании или включая тех, кто обслуживается в группах дневного пребывания и в семейно-воспитательных группах) отсутствует.

Приведенные факты свидетельствуют о недостаточном контроле со стороны Департамента по вопросам семьи и детей за планированием средств подведомственными учреждениями.

Областные целевые программы также являются составной частью Доклада о результатах и основных направлениях деятельности, их реализация относится к программной деятельности Департамента по вопросам семьи и детей. В проверяемом периоде Департамент по вопросам семьи и детей принимал участие в реализации 3 областных целевых программ: «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Томской области на 2008 – 2010 годы» (2008 год – 1,6 млн.руб., 2009 год – 0,6 млн.руб.), «Дети Томской области на 2007 – 2010 годы» (2008 год – 7,4 млн.руб., 2009 год – 9,5 млн.руб.) и «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Томской области на 2008 – 2009 годы» (2008 год - 0,1 млн.руб.).

Мероприятия, предусмотренные областной целевой программой «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Томской области на 2008 – 2010 годы», по учреждениям, подведомственным Департаменту по вопросам семьи и детей, на 2008 год выполнены за исключением проведения огнезащитной обработки чердачных помещений в ОГУ «СРЦН Кривошеинского района», ввиду того, что потребность в данных работах отсутствовала, так как ранее была проведена учреждением самостоятельно. Изменения в данную ОЦП внесены не были. Все мероприятия, запланированные на 2009 год, выполнены.

В 2008–2009 годах Департамент по вопросам семьи и детей являлся основным исполнителем подпрограммы «Дети и семья» и соисполнителем подпрограммы «Здоровое поколение» ОЦП «Дети Томской области на 2007 – 2010 годы».

Согласно Отчету Департамента по вопросам семьи и детей об исполнении мероприятий ОЦП «Дети Томской области» за 2008 год все мероприятия подпрограммы «Дети и семья» выполнены в полном объеме.

Согласно Информации о результатах реализации подпрограммы «Дети и семья» в 2008 году исполнителями достигнуты следующие показатели эффективности:

- удельный вес безнадзорных детей от общего числа детского населения составил 2%, что на 0,26 процентных пункта меньше, чем предусмотрено подпрограммой (2,26%);

- удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, составил 68%, что соответствует значению, предусмотренному подпрограммой;

- удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, составил 41,1%, что также соответствует значению, предусмотренному подпрограммой;

- удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, составил 40,5%, что на 17,5 процентных пунктов больше, чем предусмотрено подпрограммой (23%);

- удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составил 3,19%, что на 0,21 процентных пункта меньше, чем предусмотрено подпрограммой (3,4%);

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, составила 75,79%, что на 4,79 процентных пункта больше, чем предусмотрено подпрограммой (71%).

Однако следует отметить, что для определения значений некоторых показателей у Департамента по вопросам семьи и детей отсутствовали необходимые данные. Например, в связи с отсутствием базы данных семей с детьми-инвалидами в Томской области не представилось возможным получить информацию об общем количестве таких семей по состоянию на 01.01.2009, которая была необходима для расчета удельного веса семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями. Согласно пояснениям начальника отдела профилактики социального сиротства число семей с детьми-инвалидами в Томской области было получено путем выборки из формировавшейся в 2008 году базы данных ОГСУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» о количестве детей-инвалидов Томской области по состоянию на 01.10.2008.

Установлено несоответствие данных, отраженных в Информации о результатах реализации подпрограммы «Дети и семья», и расчетных данных, полученных из статистической отчетности. Так, расчетное значение показателя удельного веса семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, составило 52,7%, в Информации о результатах реализации подпрограммы «Дети и семья» отражено 40,5%.

Также установлено несоответствие расчетных и отчетных данных по показателю удельного веса детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями.

Фактическое значение показателя «Доля безнадзорных и беспризорных детей» в Информации о результатах реализации подпрограммы «Дети и семья» ОЦП «Дети Томской области» за 2008 год – 2% не соответствует фактическому значению аналогичного показателя за отчетный 2008 год, указанному в ДРОНДе - 2,32%.

Согласно Информации о результатах реализации подпрограммы «Дети и семья»,  значение показателя «Доля детей, оставшихся без попечения родителей» составило 3,19 % или на 0,32 процентных пункта меньше, чем значение аналогичного показателя № 156 из Перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Томской области в 2008 году по информации, направленной в Департамент экономики Администрации Томской области, - 3,51%. Пояснения о причинах применения различных методик при определении значений одних и тех же показателей специалистами Департамента по вопросам семьи и детей не представлены.

В 2009 году предусмотрена реализация 15 мероприятий по подпрограмме «Дети и семья» и 1 мероприятия подпрограммы «Здоровое поколение». В связи с приостановлением реализации областных целевых программ до 01.12.2009, в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 29.12.2008 № 771-ра, по состоянию на 01.10.2009 за счет средств областного бюджета реализовано 6 мероприятий подпрограммы «Дети и семья» и частично одно мероприятие подпрограммы «Здоровое поколение».

Дополнительные сведения: по результатам контрольного мероприятия была составлена аналитическая записка. Департамент по вопросам семьи и детей Томской области замечаний к содержанию аналитической записки не имеет.

Предложения по результатам контрольного мероприятия:

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и обеспечения возможности принятия обоснованных управленческих решений, а также в целях подготовки к внедрению автоматизированной информационной системы среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат, считаем необходимым для Департамента по вопросам семьи и детей:

1. Доработать проект раздела II Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Департамента по вопросам семьи и детей на 2010–2012 годы с учетом замечаний, изложенных в заключении Департамента экономики, и замечаний, изложенных в аналитической записке. Разработать остальные разделы данного Доклада, утвердить его.

2. Обеспечить выполнение требований действующих нормативных правовых актов к разработке, утверждению и мониторингу ведомственных целевых программ на 2010–2012 годы, а также учесть замечания, изложенные в аналитической записке.

3. Обеспечить выполнение требований действующих нормативных правовых актов к формированию государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственными учреждениями. Методические рекомендации по формированию государственного задания, утвержденные приказом Департамента по вопросам семьи и детей от 25.02.2009 № 42-п, доработать с учетом замечаний, изложенных в аналитической записке. Особое внимание необходимо обратить на состав показателей, установить однозначный порядок их расчета, определить источники исходных данных, используемых при расчете показателей, а также обеспечить взаимосвязь показателей государственных заданий с показателями ведомственных целевых программ.

4. Оценку эффективности деятельности учреждений осуществлять в соответствии с требованиями Порядка оценки эффективности деятельности областных государственных бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 26.06.2008 № 125а.

5. В соответствии с требованиями Порядка проведения оценки соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг утвержденным стандартам качества бюджетных услуг, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 26.06.2008 № 126а, разработать показатели для оценки качества предоставляемых услуг в соответствии со стандартами качества, установить их нормативные значения.

6. Осуществлять оценку потребности в предоставлении бюджетных услуг и учет результатов оценки при формировании расходов областного бюджета в соответствии с Порядком проведения оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг и учета результатов оценки при формировании расходов областного бюджета, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 30.06.2008 № 127а.

7. Усилить контроль за планированием средств подведомственными учреждениями, обеспечить соблюдение действующих нормативных правовых актов при определении потребности учреждений в средствах областного бюджета.

8. Разработать нормативный документ, регламентирующий порядок обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем в социально-реабилитационных, реабилитационных центрах, а также в центре социальной помощи семье и детям (установить категории получателей; обеспечение в зависимости от сезона или в полном объеме; только находящихся на стационарном обслуживании или включая обслуживаемых в группах дневного пребывания и в семейно-воспитательных группах).

9. Разработать механизмы стимулирования бюджетных учреждений к повышению эффективности использования бюджетных средств и качества предоставляемых услуг.

10. Обеспечить достоверность значений показателей, применяемых для оценки эффективности реализации областных целевых программ.

- Из отчета о результатах контрольного мероприятия «Проверка правомерности и целевого использования средств областного бюджета, выделенных за 9 месяцев 2009 года на реализацию Закона Томской области от 27.11.2008 № 235-ОЗ «О предоставлении социальной выплаты гражданам на приобретение (строительство) жилого помещения в Томской области».

Контрольное мероприятие проводилось в Департаменте строительства и архитектуры Томской области и ОАО «Региональное ипотечное агентство Томской области». Проверяемый период: 9 месяцев 2009 года.

Контрольным мероприятием установлено:

Порядок предоставления социальной выплаты гражданам на приобретение (строительство) жилого помещения в Томской области в соответствии с ч.1 ст.6 Закона Томской области от 27.11.2008 № 235-ОЗ «О предоставлении социальной выплаты гражданам на приобретение (строительство) жилого помещения в Томской области» утвержден постановлением Администрации Томской области от 12.12.2008 № 256а.

Анализ Порядка предоставления социальной выплаты показал, что данный нормативный правовой акт, предусматривающий одним из условий предоставления социальной выплаты - получение кредита (займа) на приобретение (строительство) жилого помещения, расположенного в жилом доме, строительство которого выполнено на 70-80% или завершенном строительством и введенном в эксплуатацию не ранее 01.12.2008, ограничивает право граждан на получение социальной выплаты, установленное ст. 5 Закона Томской области от 27.11.2008 № 235-ОЗ.

Кроме того, при наличии ограничения по степени готовности жилого дома и дате ввода жилого дома в эксплуатацию, Порядок предоставления социальной выплаты не предусматривает предоставление заявителями в уполномоченную организацию справки о степени готовности жилого дома и до конца августа 2009 года не предусматривал предоставление копии разрешения на ввод объекта (жилого дома) в эксплуатацию.

Во исполнение вышеуказанного постановления Департаментом строительства и архитектуры Томской области по итогам отбора на право заключения безвозмездного договора об оказании услуг, связанных с оформлением документов на предоставление социальной выплаты гражданам на приобретение (строительство) жилого помещения в Томской области, проведенного в декабре 2008 года, с ОАО «Региональное ипотечное агентство Томской области» был заключен безвозмездный договор от 23.12.2008. Обязательства уполномоченной организации (ОАО «РИАТО»), предусмотренные договором, соответствовали Порядку предоставления социальной выплаты гражданам на приобретение (строительство) жилого помещения в Томской области, утвержденному постановлением Администрации Томской области от 12.12.2008 № 256а в редакции постановления Администрации Томской области от 11.01.2009 № 1а. Изменения в безвозмездный договор от 23.12.2008 в связи с выходом постановления Администрации Томской области от 17.08.2009 № 134а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2008 № 256а» и внесением изменений в Порядок предоставления социальной выплаты не вносились.

Для получения консультаций, сбора и оформления документов, необходимых для получения социальной выплаты, граждане обращались в уполномоченную организацию (ОАО «РИАТО»), которой оформленные документы с приложением  справки о форме, размере и порядке расчета социальной выплаты по актам приема-передачи передавались в Департамент строительства и архитектуры Томской области (далее – Департамент строительства) для рассмотрения и принятия решения.

Проверкой выполнения ОАО «РИАТО» условий безвозмездного договора фактов несоблюдения сроков передачи в Департамент строительства оформленных документов не установлено. Однако имели место случаи, когда комплект передаваемых ОАО «РИАТО» в Департамент строительства документов (указанных в актах приема-передачи) не соответствовал перечню документов, указанному в безвозмездном договоре. Следует отметить, что Департаментом строительства недостающие документы к проверке были представлены.

Денежные средства из областного бюджета на предоставление гражданам социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в соответствии с Законом Томской области от 27.11.2008 № 235-ОЗ выделялись Департаменту строительства по подразделу «Социальное обеспечение населения» целевой статье «Оказание других видов социальной помощи». За 9 месяцев 2009 года расходы на предоставление гражданам социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в соответствии с Законом Томской области от 27.11.2008 № 235-ОЗ составили 1 млн. руб.

Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения была предоставлена четырем семьям в форме оплаты первоначального взноса при получении кредита (займа) на приобретение жилого помещения в размере по 250 тыс. руб. В форме оплаты ежемесячных платежей в размере семи процентов годовых по заключенному кредитному договору (договору займа) социальная выплата в проверяемом периоде гражданам не предоставлялась. Также в проверяемом периоде Департаментом строительства было принято решение о предоставлении социальной выплаты в форме оплаты первоначального взноса при получении кредита (займа) в сумме 250 тыс. руб. еще одной семье, которой было направлено соответствующее уведомление.

В нарушение ст. 4 Закона Томской области от 27.11.2008 № 235-ОЗ (в редакции, действовавшей на дату принятия решения о предоставлении и на дату перечисления социальной выплаты) Департаментом строительства в июле 2009 года незаконно была предоставлена социальная выплата в форме оплаты первоначального взноса при получении кредита на приобретение жилого помещения в размере 250 тыс. руб. гражданам, не являющимся работниками областного государственного или муниципального учреждения (получатель работает в муниципальном унитарном предприятии, его жена - в обществе с ограниченной ответственностью). В соответствии с вышеуказанным законом им могла быть предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения в форме оплаты ежемесячных платежей в размере семи процентов годовых по заключенному кредитному договору (договору займа).

Решение об отказе в предоставлении социальной выплаты Департаментом строительства принималось дважды, в обоих случаях - в отношении заявителя Ворожцовой Н.М. Первоначальный отказ в предоставлении социальной выплаты был неправомерным. При повторном обращении Ворожцовой Н.М. было отказано в предоставлении социальной выплаты (уведомление от 19.06.2009) в связи с тем, что жилой дом, в котором была приобретена квартира, введен в эксплуатацию ранее 01.12.2008 (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.09.2008). Следует отметить, что Порядок предоставления социальной выплаты до 30.08.2009 не предусматривал представления гражданами разрешения на ввод объекта (жилого дома) в эксплуатацию. Однако  в комплекте документов от 15.06.2009, поступивших в Департамент строительства, такое разрешение имелось. Как уже было указано ранее, условие предоставления социальной выплаты – о вводе жилого дома, где приобретается жилое помещение, в эксплуатацию не ранее 01.12.2008, содержащееся в Порядке предоставления социальной выплаты, ограничивает право граждан на получение социальной выплаты, установленное ст. 5 Закона Томской области от 27.11.2008 № 235-ОЗ.

Дополнительные сведения:

Акты проверки Департамента строительства и архитектуры Томской области и ОАО «Региональное ипотечное агентство Томской области» подписаны без разногласий.

В адрес и.о. начальника Департамента строительства и архитектуры Томской области направлено представление о необходимости устранения выявленных в ходе проверки нарушений.

В ответ на представление Департаментом строительства и архитектуры Томской области представлены копии дополнительных соглашений от 17.12.2009 и от 29.12.2009 к договору с РИАТО, а также информация о внесении изменений в нормативные правовые акты Томской области, регламентирующие предоставление социальной выплаты гражданам на приобретение (строительство) жилого помещения в Томской области.

Законом Томской области от 17.12.2009 № 270-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О предоставлении социальной выплаты гражданам на приобретение (строительство) жилого помещения в Томской области» внесены изменения, позволяющие предоставлять социальную выплату в форме первоначального взноса, в том числе работникам муниципальных унитарных предприятий. Действие Закона Томской области от 17.12.2009 № 270-ОЗ распространено на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2008 года. Обращает на себя внимание тот факт, что Закон Томской области от 17.12.2009 № 270-ОЗ вступил в силу 29 декабря 2009 года, то есть за 2 дня до окончания действия Закона Томской области «О предоставлении социальной выплаты гражданам на приобретение (строительство) жилого помещения в Томской области», в части, касающейся принятых изменений. Соответствующие изменения внесены 29 декабря 2009 года и в Постановление Администрации Томской области от 12.12.2008 № 256а. Принятые изменения фактически узаконили действия Департамента строительства и архитектуры Томской области, допустившего нарушение Закона Томской области от 27.11.2008 № 235-ОЗ.

Предложения по результатам контрольного мероприятия:

Рекомендовать Администрации Томской области при издании нормативных правовых актов обратить внимание на недопустимость ограничения прав граждан, установленных законами Томской области.

Светлана ЗОРИНА Фото С.Зориной

- Аналитическая записка о ходе реализации мероприятий, направленных на развитие сельскохозяйственного производства в Томской области, за 2008 год и 9 месяцев 2009 года

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» Постановлением Правительства РФ от 14.07.2007 № 446 утверждена Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

В целях реализации мероприятий Государственной программы распоряжением Администрации Томской области от 29.12.2007 № 580-ра утверждена Программа развития сельскохозяйственного производства Томской области до 2012 года (далее – Программа). Уполномоченным органом исполнительной власти Томской области по участию в реализации мероприятий Государственной программы, а также ответственным за реализацию мероприятий Программы определен Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области (далее - Департамент).

Финансирование мероприятий Программы на 2008-2012 годы предусмотрено за счет средств федерального и областного бюджетов, заемных и собственных средств сельхозтоваропроизводителей в 2008 году - 2 012,3 млн.руб., 2009 году - 2 121,1 млн.руб.

В соответствии с Законом Томской области от 29.12.2007 №305-ОЗ «Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» на государственную поддержку предприятий агропромышленного комплекса Томской области в 2008 году направлены бюджетные средства в сумме 1 354,5 млн.руб., в том числе средства областного бюджета - 727 млн.руб. или 54 % от общей суммы, средства федерального бюджета - 627,5 млн.руб. или 46 %.

Наибольший удельный вес среди видов оказываемой государственной поддержки предприятиям агропромышленного комплекса Томской области занимает поддержка сельхозтоваропроизводителей в части возмещения им затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам и займам, полученным в кредитных организациях, доля которой составила 34,3%.

Также значительную долю среди видов государственной поддержки занимают субсидии на техническое оснащение сельскохозяйственного производства - 13,2% от общей суммы господдержки, на компенсацию расходов по приобретению дизельного топлива - 11,6%, на развитие и поддержку рынка сельхозпродукции (молоко и молочная продукция) – 7%.

В 2009 году предусмотрены средства на государственную поддержку предприятий агропромышленного комплекса Томской области в сумме 1 151,4 млн.руб., в том числе в соответствии с Законом Томской области от 30.12.2008 №308-ОЗ «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» средства областного бюджета – 426,8 млн.руб. или 37% от общей суммы, средства из федерального бюджета предоставлены в сумме 724,6 млн.руб. или 63% от общей суммы. В целом расходы в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшились на 15%, за счет средств областного бюджета - на 41,3%, за счет средств федерального бюджета расходы выросли на 15,5%.

Также в 2009 году основным видом поддержки являются субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам и займам, полученных в кредитных и других организациях, их доля выросла и составила 49,8% от общей суммы, при этом значительно вырос удельный вес субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, и составил 59% от общей суммы. В связи с принятием Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы из федерального бюджета предоставлены в 2009 году субсидии на возмещение затрат:

- по производству и реализации молока (молочной продукции) не ниже 1 сорта - 36,4 млн.руб.;

- по содержанию маточного поголовья коров мясных пород, производству (выращиванию) крупного рогатого скота - 83,4 млн.руб.

В то же время в 2009 году не предоставлены из федерального бюджета субсидии на компенсацию расходов по приобретению дизельного топлива, субсидии на комбикорма. По сравнению с 2008 годом уменьшился размер субсидий, предоставляемых из областного бюджета:

- на техническое оснащение сельскохозяйственного производства  - на 47,8%;

- на компенсацию расходов по приобретению дизельного топлива - на 88,7%.

За 9 месяцев 2009 года профинансированы расходы в сумме 662,1 млн.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - в сумме 290,5 млн.руб. или 43,9% от общей суммы расходов, за счет средств федерального бюджета - в сумме 371,6 млн.руб. или 56,1%.

Общая характеристика агропромышленного комплекса Томской области

По данным госстатистики доля сельского населения на начало 2009 года составила 31% (321,4 тыс.чел.) от общей численности населения области, с 2006 года численность сельского населения уменьшилась на 9,3 тыс.человек. Среднегодовая численность работающих в сельскохозяйственных организациях в 2008 году составила 9,2 тыс.человек. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства в 2008 году составила 9 074 руб. или 51% от средней по области, рост по сравнению с предыдущим периодом составил 25%. За 9 месяцев 2009 года заработная плата выросла на 10% и составила 10 062 руб. или 49% от средней по области.

Развитие сельского хозяйства в Томской области характеризуется следующими показателями.

По данным госстатистики с 2000 года в области имеет место прирост выпуска продукции сельского хозяйства, который составил за период 2000-2008 г.г. 13,4%, тогда как в целом по России - 38,2%. За январь-июль 2009 года объём выпуска продукции сельскохозяйственной отрасли Томской области вырос на 0,4% к аналогичному периоду 2008 года, в России рост составил 0,3%.

По итогам 2008 года объем валовой сельскохозяйственной продукции в области составил 16,5 млрд.руб. или 111% к уровню 2007 года. В структуре производства сельскохозяйственной продукции доли продукции животноводства и растениеводства практически одинаковы: 54,7% и 45,3% соответственно.

Доля продукции сельского хозяйства, производимой в сельскохозяйственных организациях составляет 55,2% (рост к 2007 году 126,5%), в крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) 3,4% (рост к 2007 году 107,3 %), в хозяйствах населения 41,4%, выпуск продукции снизился по сравнению с 2007 годом на 1,2%. Основная доля объема производства продукции в 2008 году приходилась на Томский (49,8%) и Кожевниковский (11,3%) муниципальные районы. По категориям хозяйств темпы роста выпуска продукции сельского хозяйства до конца 2009 года различаются: сельскохозяйственные организации планируют увеличить выпуск продукции на 1,4% к уровню 2008 года; КФХ - на 4,5%, в хозяйствах населения выпуск продукции снизится на 1,2%.

По итогам 2008 года в хозяйствах всех категорий больше к уровню 2007 года было произведено: мяса - на 25,5% (90,5 тыс.тн), молока - на 1,7% (173,3 тыс.тн), зерна (в весе после доработки) на 20,2% (всего 408,8 тыс.тн), картофеля - на 7,9% (233,7 тыс.тн), овощей - на 16,7% (106,8 тыс.тн); снижено производство яиц на 11,1% (193,8 млн.шт).

В область завезено в 2008 году 30,2 тыс.тн мяса, молока 147,2 тыс.тн, зерна 218,8 тыс.тн. Вывезено за пределы области 28,3 тыс.тн мяса, 12,9 тыс.тн молока, 3,6 тыс.тн зерна. В расчете на 1 жителя произведено 58,5 кг мяса, 167,6 кг молока.

Всего количество предприятий АПК (хозяйств всех категорий), получивших господдержку в 2008 году составило 4 007, из них 108 сельскохозяйственных организаций или 100% от общего числа организаций, 100 КФХ из 205 зарегистрированных, 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива из 26 кооперативов, 9 обслуживающих и перерабатывающих предприятий, 3 787 личных подсобных хозяйств (ЛПХ) из 120 000 хозяйств. В 2009 году количество хозяйств, получающих господдержку, увеличилось по сравнению с 2008 годом на 296 хозяйств, в основном за счет числа личных подсобных хозяйств.

Основная доля господдержки оказывается сельскохозяйственным организациям, ее доля составила в 2008 году 87,6% от всего объема средств, за 9 месяцев 2009 года - 82%. За 9 месяцев 2009 года выросла доля поддержки, оказываемая ЛПХ до 4,8% с 1,8% в 2008 году.

Объем полученной хозяйствами в 2008 году выручки от реализации продукции увеличился на 40,2% и составил 6604,1 млн.руб., при этом затраты на производство  сельскохозяйственной продукции увеличились на 42,6%. За 2008 год получили прибыль 80 из 108 сельскохозяйственных организаций в сумме 1 438,2 млн.руб. Средняя рентабельность предприятий и хозяйств АПК с господдержкой в 2008 году составила 18,9%, без поддержки -1,7%. Среди направлений сельскохозяйственного производства наиболее рентабельными являются производство свинины (38%), птицы (27%), яиц (3,2%), молока (16,5%), картофеля (41%), зерновых и зернобобовых (16,3%), овощей (11%), нерентабельным - производство крупного рогатого скота (-43,7%).

В 2009 году при росте производственных показателей финансовые показатели деятельности хозяйств АПК Томской области ухудшились. В 2009 году прогнозируется уменьшение прибыли до 1 229,3 млн.руб. и количества хозяйств, получивших прибыль, до 71, доля убыточных хозяйств составит 33%. Рентабельность по организациям с господдержкой снизится и составит 18,6%, по предприятиям, не получающим бюджетные средства, прогнозируется рост рентабельности до 7,5%.

Всего в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды сельскохозяйственными организациями области в 2008 году уплачено налогов, сборов и обязательных платежей в размере 794,2 млн.руб., за 9 месяцев 2009 года 669,1 млн.руб.

Анализ показателей – основных целевых индикаторов

реализации мероприятий по следующим направлениям Программы

Программой определены основные направления развития сельского хозяйства на период 2008-2012 годов. В ходе реализации программных мероприятий по каждому направлению должны быть достигнуты определенные показатели – основные целевые индикаторы реализации мероприятий. В настоящее время можно подвести некоторые промежуточные итоги реализации мероприятий по следующим направлениям Программы.

I. Устойчивое развитие сельских территорий.

В результате реализации мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры села на условиях софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов перевыполнены планируемые значения по вводу и приобретению жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов. В 2008 году введено и приобретено 12 тыс. кв.м жилья при плане 10,4 тыс. кв.м, за 9 месяцев 2009 года - 10,9 тыс. кв.м при плане на год 10,5 тыс. кв.м. В 2009 году выросло количество новых объектов торгового и бытового обслуживания населения, и составило 61 ед. при плане 8 ед. Выполнены мероприятия по обеспечению сельского населения питьевой водой, так, доля жителей, обеспеченных питьевой водой, составила в 2008 году - 46%, в 2009 году - 49%. В 2008 году уровень газификации домов (квартир) составил 10%, в 2009 году введено 40 километров распределительных газовых сетей, уровень газификации домов (квартир) вырос до 12%.

II. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства.

В ходе реализации мероприятий по созданию системы государственного информационного обеспечения и консультирования в сфере сельского хозяйства планировалось увеличить количество сельхозтоваропроизводителей, пользующихся государственными информационными услугами, в 2009 году до 65%, фактически пользуются услугами 20%. В настоящее время создано 7 центров по оказанию консультационной помощи со штатом 20 консультантов, планировалось создать к 2012 году 9 центров. За 9 месяцев 2009 года центрами оказано 3000 услуг, повысили квалификацию или прошли переподготовку 13 руководителей сельскохозяйственных организаций. Доля специалистов с высшим и средним профессиональным образованием составила в 2008 году 85,5%, за 9 месяцев 2009 года доля специалистов выросла и составила 86,3%, из них специалистов в возрасте до 30 лет - 21%.

Для реализации мероприятий Программы по поддержанию почвенного плодородия предусмотрена государственная поддержка приобретения минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, стимуляторов роста и развития растений, а также возмещение затрат по реконструкции и ремонту оросительных, осушительных систем.

Рост объемов государственной поддержки мероприятий по внесению минеральных удобрений, средств защиты растений, стимуляторов роста и развития растений, превысивший плановый объем финансирования, предусмотренный Программой в 3,2 раза, по внесению органических удобрений в 1,7 раза, не привел к выполнению ряда целевых индикаторов Программы.

- В 2008 году не достигнуты целевые показатели по внесению минеральных и органических удобрений, в частности внесено минеральных удобрений 9 тыс.тн, вместо планируемых 14 тыс.тн, органических удобрений - 365 тыс.тн при плане 480 тыс.тн. Площадь химической прополки сельскохозяйственных культур превысила планируемый показатель - 160 тыс.га и составила 184 тыс.га.

- В 2008 году субсидии по обеспечению плодородия земель предоставлены 48 хозяйствам Томской области, из них 67% от всей суммы субсидий получили 15 хозяйств Кожевниковского района. В свою очередь 3 хозяйства Кожевниковского района: ЗАО «Зайцевское», ООО «Осипов и К» и КФХ «Летяжье» получили 11 684,6 тыс.руб. или 43,6% от суммы субсидий.

Причиной роста объема финансирования является переход от возмещения затрат по приобретению минеральных удобрений и средств защиты растений по ставкам согласно установленному перечню средств защиты в 2007 году к возмещению с 2008 года затрат по приобретению минеральных удобрений и средств защиты растений в процентном соотношении. В 2008 году перечень минеральных удобрений и средств защиты растений не был определен, в результате хозяйствами стали предъявляться к возмещению затраты по приобретению значительно большего количества наименований средств химизации. Так, например, в 2007 году вышеуказанными хозяйствами Кожевниковского района получена субсидия в сумме 1 622,2 тыс.руб. на приобретение 1 минерального удобрения (аммиачная селитра) и 12 наименований средств защиты растений, в 2008 году субсидия в сумме 11 684,6 тыс.руб. на компенсацию части затрат на приобретение 3-х наименований минеральных удобрений и 22 наименований средств защиты растений, за 9 месяцев 2009 года приобретено 2 наименования минеральных удобрений и 20 наименований средств защиты растений. Хозяйствами ежегодно приобретаются из минеральных удобрений – аммиачная селитра, из средств защиты растений – гербитокс и топик, при этом их количество из года в год разное.

- Следует отметить, что Положениями о предоставлении субсидий по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а именно на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации в 2008 и 2009 годах не предусмотрена обязательность предоставления  хозяйствами документов о биохимическом составе почвы с целью определения необходимости приобретения тех или иных видов средств химизации и их количества.

- При возмещении затрат в 2008 году в соответствии с Порядком предоставления субсидий по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения, утвержденным Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.01.2007 «О государственной поддержке сельского хозяйства за счет средств областного бюджета»,  исходя из установленного перечня средств химизации и ставок субсидий, проиндексированных на 6,7% (с учетом роста цен в 2008 году), государственная поддержка указанным хозяйствам могла составить 2571,1 тыс.руб.

III. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

Ключевым приоритетным направлением является развитие животноводства.

По итогам 2008 года хозяйствами перевыполнены показатели, предусмотренные Программой, по производству скота и птицы (в жив. весе) на 13,8%, молока - на 0,5% и составили 90,5 тыс.тн и 173,3 тыс.тн соответственно. К 2012 году планировалось увеличить поголовье свиней до 220 тыс.голов, производство мяса свинины - до 38 тыс.тн, производство мяса КРС - до 16 тыс.тн, уже в 2008 году достигнуты указанные показатели, причем за 9 месяцев 2009 года поголовье свиней превысило планируемый объем на 7,2% и составило 236 тыс.голов. В ходе реализации мероприятий по поддержке племенного животноводства, предусмотренных Программой, прирост реализации племенного молодняка к уровню предшествующего года должен составить не менее 12%, удельный вес племенного скота в общем поголовье к 2012 году - 14,4%. За 9 месяцев 2009 года прирост реализации племенного молодняка составил 20,6%, перевыполнен показатель по удельному весу племенного скота в общем поголовье, который составил 13,7%.

В растениеводстве в результате роста посевных площадей зерновых и зернобобовых культур и повышения урожайности за счет использования высококачественных семян, применения химических средств защиты растений к 2012 году планируется достичь объема валового производства зерна в размере 360 тыс.тн.

В 2008 году в хозяйствах всех категорий было произведено зерна (в весе после доработки) 408,8 тыс.тн, что на 20,2% больше к уровню 2007 года, в 2009 году урожай собран в меньшем объеме (по данным на 01.10.2009 - 397,5 тыс.тн). Посевная площадь зерновых культур в 2008 году составила 253,3 тыс.га, в 2009 году увеличилась незначительно и составила 264,9 тыс.га. В ходе реализации мероприятий увеличился удельный вес площадей, засеваемых элитными семенами, в общей площади посевов зерновых, картофеля, овощей и технических культур с 24% в 2008 году до 24,4% в 2009 году при плане 25%.

Выполнение мероприятий по производству льна и рапса характеризуется следующими показателями. Урожайность льна-долгунца в 2 раза превысила планируемую, в 2008-2009 годах собран урожай льна-долгунца почти в 1,5 раза меньше, льна-волокна в 2 раза больше, чем планировалось. По рапсу в 2008 и 2009 годах урожайность составила 4,5 и 6 ц/га, в 2 раза меньше предусмотренной Программой. Не выполнены показатели по посевной площади, как результат собрано рапса в 2,7 раза меньше, чем планировалось.

IV. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства.

В 2008 году хозяйствами всех категорий привлечено кредитов всего 2 708,3 млн.руб., в т.ч. сельскохозяйственными организациями краткосрочных кредитов - 1 957,7 млн.руб. и инвестиционных кредитов - 339 млн.руб., малыми формами хозяйствования (КФХ, ЛПХ, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами - СПК) кредитов в сумме 411,6 млн.руб. За 9 месяцев 2009 года объем привлеченных кредитов уменьшился в 2 раза за счет уменьшения объема инвестиционных кредитов в 14,7 раза, краткосрочных - в 2,3 раза и составил 1 356,1 млн.руб., объем кредитов, привлеченных малыми формами хозяйствования,  составил 472,5 млн.руб.

По состоянию на 01.10.2009 объем субсидируемых кредитов (займов) составил всего 6 271,8 млн.руб., в том числе краткосрочных - 3 229,1 млн.руб., инвестиционных - 2 527,2 млн.руб., кредитов, привлеченных малыми формами хозяйствования,  - 515,5 млн.руб. Программой планировалось увеличить объем субсидируемых кредитов, привлеченных малыми формами хозяйствования, со 180 млн.руб. в 2008 году до 310 млн.руб. или на 72% к 2012 году. Фактически в 2009 году объем субсидируемых кредитов превысил объем кредитов, предусмотренный Программой,  в 2,4 раза. Соответственно в бюджете предусмотрен больший объем средств на субсидирование затрат по уплате процентов по данным кредитам, чем было предусмотрено Программой.

Целью данной поддержки являются рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой КФХ и ЛПХ, и повышение доходов сельского населения.

Фактически в 2008 году в КФХ рост объемов производства и реализации продукции к 2007 году составил 7,3%, по прогнозу на 2009 год рост к 2008 году составит 4,5%. В хозяйствах населения объемы производства и реализации имеют тенденцию к снижению ежегодно на 1,2% по сравнению с предшествующим периодом. Доходы сельского населения прогнозируются в 2009 году на уровне доходов 2008 года.

В ходе реализации мероприятий по технической и технологической модернизации сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями, КФХ приобретено в 2008 году 213 единиц сельскохозяйственной техники вместо предусмотренных Программой 153 единиц, в том числе 134 трактора, 56 зерноуборочных и 23 кормоуборочных комбайнов. Однако за 9 месяцев 2009 года в результате отсутствия возможности привлечения кредитов в кредитных организациях показатели ухудшились, приобретено всего 70 единиц техники вместо планируемых 158 единиц. Так, на указанные цели было привлечено кредитов в 2008 году 278 млн.руб., за 9 месяцев 2009 года - 9,6 млн.руб.

Также Программой предусмотрено выполнение мероприятий по снижению рисков потери доходов при производстве сельскохозяйственной продукции в случае наступления неблагоприятных событий природного характера, а также при ценовых колебаниях на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Фактически в 2008-2009 годах согласно Положениям о предоставлении субсидий на возмещение части затрат при страховании рисков в сельскохозяйственном производстве субсидии предоставляются  на возмещение части затрат на уплату страховых взносов по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, приобретаемых высокотехнологичных машин, механизмов и оборудования, имущества. Возмещение затрат для снижения рисков потери доходов при ценовых колебаниях на промышленную и сельскохозяйственную продукцию вышеуказанными Положениями не предусмотрено.

По Программе планировалось увеличить к 2012 году удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади до 64%, фактически застраховано в 2008 году 73,5% от всей посевной площади, в 2009 году - 74%. Всего в 2008 году застраховали посевы 73 хозяйства на общую сумму 2 145,3 млн.руб. За счет бюджетных средств возмещены в 2008 году затраты по уплате страхового взноса в сумме 88 млн.руб. или 58,6% от всей суммы уплаченных взносов. По договорам страхования страховыми организациями выплачено страховое возмещение в связи с наступлением страхового случая 72 хозяйствам на общую сумму 104,6 млн.руб.

Проверка обоснованности предоставления отдельных видов субсидий сельхозтоваропроизводителям, их эффективного и целевого использования показала следующее.

Постановлениями Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 13.02.2008 №16а и от 24.03.2009 №50а о государственной поддержке сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета утверждены соответствующие Положения о предоставлении субсидий.

1. Субсидии на возмещение затрат на производство и реализацию молока

и молочной продукции.

Согласно Положениям о предоставлении субсидий в Томской области выделены 4 зоны, по каждой зоне установлен размер ставок субсидий за реализацию 1 кг произведенного молока не ниже 1 сорта (молочной продукции). Субсидии на возмещение затрат на производство и реализацию молока и молочной продукции предоставлены за счет средств областного бюджета в 2008 году в сумме 95,5 млн.руб., за 9 месяцев 2009 года - 57,5 млн.руб.

В 2009 году распоряжением Администрации Томской области утверждена региональная программа от 18.09.2009 №660-ра «Развитие молочного скотоводства в Томской области на 2009-2012 годы». В региональной программе произведен расчет эффективности расходования бюджетных средств. Значения показателей эффективности определены как соотношение между приростом валового производства молока в стоимостном выражении к объему полученных субсидий. Так, значение показателя эффективности расходования бюджетных средств на развитие молочного скотоводства должно составить в 2009 году - 32,7%, за 2009-2012 годы  - 35,8%.

Однако в связи с тем, что субсидии предоставляются на возмещение части затрат на производство и реализацию молока, значение показателей эффективности должно определяться как соотношение между приростом товарной продукции в стоимостном выражении к объему полученных субсидий.

С учетом вышеизложенного проведен анализ эффективности расходования средств, предоставленных сельхозтоваропроизводителям Томского, Асиновского и Кожевниковского районов на возмещение затрат на производство и реализацию молока и молочной продукции, который показал следующее.

В 2008 году субсидии на возмещение затрат на производство и реализацию молока предоставлены 8 хозяйствам Томского района. За 2008 год всеми хозяйствами получена валовая прибыль от реализации молока (молочной продукции), за счет субсидий прибыль увеличилась в среднем на 30,3%, в среднем себестоимость 1 кг реализованного молока составила 8,3 руб., цена реализации – 10,5 руб., рентабельность по молоку составила 25,8%, переработанной продукции - 51,6%. За 7 месяцев 2009 года показатели ухудшились из-за снижения цен на молоко в среднем на 26%.

Коэффициент эффективности расходования бюджетных средств, предоставленных хозяйствам, составил 0,95, т.е. на каждый вложенный рубль господдержки получен прирост объема реализации молока в размере 95 коп. В 2-х хозяйствах объем реализации продукции снизился по сравнению с предыдущим периодом, соответственно эффективность расходования субсидий, предоставленных хозяйствам, не достигнута, так как оказанная поддержка из бюджета не привела к росту объемов реализации молока. За 7 месяцев 2009 года только в 2-х из 7-ми хозяйств Томского района выросли объемы реализации молока по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, однако показатели эффективности расходования бюджетных средств снизились в ЗАО «Овощевод» в 6 раз, в ООО племзавод «Заварзино» -  в 1,7 раза и составили 0,25 и 0,70. Так как в целом по хозяйствам Томского района объемы реализации молока уменьшились, соответственно эффективность расходования субсидий, предоставленных хозяйствам, не достигнута, на каждый рубль господдержки получено снижение объема реализации молока в стоимостном выражении в размере 17 коп.

В Кожевниковском районе субсидии предоставлены в 2008 году 9-ти хозяйствам. Валовая прибыль от реализации молока получена в 7 хозяйствах, в среднем себестоимость 1 кг молока составила 9,8 руб., цена реализации - 10,6 руб. За счет субсидий прибыль увеличилась по хозяйствам района в среднем на 8,3%, рентабельность составила 8%. В среднем по Кожевниковскому району на каждый вложенный рубль бюджетных средств получен прирост товарной продукции в сумме 1,26 руб. При этом по хозяйствам показатели эффективности поддержки значительно различаются, так в ООО «Вороновское» на каждый вложенный рубль бюджетных средств получен прирост продукции в сумме 7,45 руб., в ООО «Подсобное» - 1,04 руб., в ЗАО «Дубровское» - 1,14 руб. За 7 месяцев 2009 года субсидии предоставлены 10-ти хозяйствам, объемы реализации продукции по сравнению с соответствующим периодом 2008 года выросли в 6 из 10 хозяйств района. Валовая прибыль от реализации молока получена только в 3-х из 10 хозяйств, за счет субсидий прибыль увеличилась незначительно, на каждый вложенный рубль бюджетных средств получен прирост продукции в сумме 1,02 руб.

В Асиновском районе субсидии в 2008 году предоставлены 2-м хозяйствам. Объем реализации продукции по сравнению с 2007 годом вырос только в 1-ом хозяйстве ООО «Аграрная группа «Молоко», на каждый вложенный рубль бюджетных средств получен прирост товарной продукции в сумме 2,4 руб. В CПК «Таежный» при росте валового производства молока объем его реализации снизился по сравнению с объемом реализации в 2007 году, соответственно эффективность расходования субсидий не достигнута. За счет субсидий прибыль увеличилась в среднем по хозяйствам района на 50%, рентабельность составила 7%. За 7 месяцев 2009 года субсидии предоставлены 2-м хозяйствам, из них одному вновь образованному хозяйству. По сравнению с соответствующим периодом 2008 года объемы реализации продукции выросли в ООО «Аграрная группа «Молоко», однако показатель эффективности по сравнению со значением, достигнутым за 2008 год, снизился более чем 2 раза.

Следует отметить, что существующий порядок предоставления субсидий не увязан с показателями эффективности региональной программы по развитию молочного скотоводства. Так показатели эффективности государственной поддержки по хозяйствам и районам имеют существенную дифференциацию, например, за 2008 год их уровень варьирует по районам (Томский, Кожевниковский, Асиновский) от 0,95 до 2,16, за 7 месяцев 2009 года - от -0,17 до 1,1. Следует отметить, чем выше размер ставки субсидий предоставляемых хозяйствам за реализацию молока, тем выше показатель эффективности.

Так в хозяйствах Томского района, на которые приходится наибольший объем реализации молока по сравнению с хозяйствами Асиновского и Кожевниковского районов, на каждый вложенный рубль получен наименьший прирост продукции, при этом в среднем себестоимость 1 кг реализованного молока ниже, чем в других районах. Тем не менее размер ставки субсидий за реализацию молока, предоставляемых хозяйствам Томского района, ниже размера ставок субсидий по другим зонам, к которым относятся хозяйства Асиновского и Кожевниковского районов. Обусловлено это тем, что субсидии согласно Положению предоставляются при условии соблюдения получателями субсидий определенных требований, не связанных с ресурсным потенциалом хозяйств, приростом объемов реализации продукции и эффективностью использования полученных средств.

2. Субсидии на компенсацию расходов по приобретению дизельного топлива,

использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ.

Согласно Положениям о предоставлении субсидий объем причитающихся сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий определяется из расчета на один гектар посевных площадей сельскохозяйственных культур под урожай текущего года. Однако методика  расчета причитающихся субсидий Положениями о предоставлении субсидий не определена.

Положение не в полной мере определяет условия предоставления субсидий, так как:

- не устанавливает нормативы затрат топлива на один гектар посевных площадей;

- не определяет размер затрат, подлежащих возмещению;

-не устанавливает требования документального подтверждения фактических затрат, понесенных товаропроизводителями по приобретению топлива и его использованию на проведение сельскохозяйственных работ.

Департаментом при расчете причитающихся субсидий определен размер субсидий на 1 га посевной площади как отношение общей суммы выделенной субсидии к общему количеству посевных площадей, фактические затраты на приобретение дизельного топлива, используемого на проведение сельскохозяйственных работ на один гектар посевных площадей, не учтены.

В 2008 году из областного бюджета предоставлены субсидии 177 хозяйствам на сумму 100,8 млн.руб., за 9 месяцев 2009 года - 166 хозяйствам на сумму 11,4 млн.руб.

Анализ механизма предоставления субсидий, проведенный выборочно на примере 10 сельхозтоваропроизводителей, находящихся на территории Первомайского, Шегарского, Кривошеинского и Томского муниципальных образований, показал следующее.

В 2008 году вышеуказанным сельхозтоваропроизводителям предоставлена субсидия на общую сумму 16 018,3 тыс.руб., за 9 месяцев 2009 года - 1650,9 тыс.руб. Плановые посевные площади в хозяйствах составили 54 219 га, фактически засеяно в 2008 году 60 285 га, в 2009 году -  50 604 га. Затраты на приобретение дизельного топлива в этих хозяйствах составили в 2008 году - 80 009,7 тыс.руб., за 9 месяцев 2009 года - 55 719,7 тыс.руб. Фактические затраты на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ на 1 га посевной площади,  в разрезе хозяйств составили в 2008 году от 0,5 тыс.руб. до 4,3 тыс.руб., за 9 месяцев 2009 года - от 0,3 тыс.руб. до 4,5 тыс.руб.

Так как фактические затраты не были учтены при расчете причитающихся субсидий  процент возмещения затрат хозяйств по приобретению дизельного топлива за счет бюджетных средств составил в 2008 году от 6,5% до 59,7%, за 9 месяцев 2009 года - от 0,7% до 17,3%.

3. Субсидии на возмещение части затрат

по уплате процентов по инвестиционным кредитам и займам.

Выборочная проверка реализации инвестиционных проектов показала следующее.

В 2008 году ООО «Корнилово» за счет средств областного бюджета предоставлены субсидии в сумме 2 738,5 тыс.руб. на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,  привлеченным в 2006 году в сумме 10 371,9 тыс.руб. на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция и строительство, техническое перевооружение животноводческого комплекса; приобретение техники; покупка КРС». Представленный бизнес-план по инвестиционному проекту не содержит информации по всем направлениям реализации проекта, а именно отсутствуют расчеты затрат на реконструкцию и строительство, техническое перевооружение животноводческого комплекса, показатели по увеличению объемов производства в связи с приобретением техники и КРС. В результате невозможно соизмерить затраты с результатами в целом по проекту, соответственно, оценить эффективность его реализации. В настоящее время хозяйство находится в стадии банкротства, в отношении него открыто конкурсное производство.

В 2008 году ООО «Агротеховощ» предоставлены субсидии в сумме 5 579,7 тыс.руб. (переплата в сумме 1,8 тыс.руб. в ходе контрольного мероприятия возвращена предприятием на счет Департамента 16.11.2009) на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в 2006 году в сумме 60 000  тыс.руб. на реализацию инвестиционного проекта «Строительство производственного комплекса по переработке сельскохозяйственной продукции в п.Зональная станция Томского района Томской области», в частности,  приобретение скороморозильного туннеля и технологической линии для сортировки и упаковки овощей для розничной продажи под зарегистрированной торговой маркой «Живица», а также строительство склада для режимного хранения овощей.

Выход производственного комплекса на проектную мощность планировался в 2009 году.  Фактически предприятие вышло на проектную мощность в 2008 году. Объем произведенной продукции превысил планируемый на 41% и составил 29 191 тн. Однако плановые показатели по объемам переработки овощей в рамках реализуемого проекта достигнуты не были, фактический объем переработки составил 63% от планируемого. Среднемесячная заработная плата за период реализации проекта выросла с 4 117 руб. в 2006 году до 6 915 руб. в 2008 году, однако не достигла планируемой - 8 580 руб. Среднегодовая численность работников за 2008 год сократилась по сравнению с 2006 годом на 24% и составила 54 чел.

Следует отметить, что в Положении о возмещении части затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам и займам не предусмотрена обязанность проведения Департаментом мониторинга реализации инвестиционных проектов, также не предусмотрен порядок приостановления и (или) прекращения оказания поддержки.

4. Субсидии по обеспечению плодородия земель

сельскохозяйственного назначения.

При проведении проверки обоснованности предоставления ООО «Агротеховощ» субсидий и их целевого использования установлено следующее.

В 2008 году ООО «Агротеховощ» предоставлена субсидия на возмещение части затрат по реконструкции оросительной системы площадью 150 га в сумме 1 235 тыс.руб., в размере 50% от фактических затрат на сумму 2 470 тыс.руб. В подтверждение фактических затрат хозяйством представлены в Департамент акты о приемке выполненных работ на сумму 2 470 тыс.руб. (с НДС), из них работы, выполненные:

- на сумму 1 235 тыс.руб. - срезка грунта, монтаж трубопроводов, засыпка траншеи и др.;

- на сумму 1 235 тыс.руб. - известкование почв на площади 15,1 га.

При проверке правильности применения сметных нормативов установлено, что в локальной смете и акте выполненных работ сметный норматив по виду работ «известкование почв без заделки извести в почву за 2 хода» завышен в 100 раз. Согласно расчетам сумма причитающейся субсидии на возмещение части затрат по реконструкции оросительной системы составила 626,434 тыс.руб. Соответственно размер излишне предоставленной субсидии ООО «Агротеховощ» составил 608,566 тыс.руб.

Кроме того, ООО «Агротеховощ» предоставлена субсидия в сумме 815,1 тыс.руб. на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации. Хозяйство работает на общем режиме налогообложения, то есть является плательщиком НДС, соответственно затраты в бухгалтерском учете формируются без учета НДС, так как согласно ст. 170 НК РФ суммы «входного» налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг),  не включаются в состав расходов, а принимаются налогоплательщиком к вычету при начислении НДС в бюджет. Соответственно, субсидии должны начисляться от сумм затрат без учета НДС. Однако хозяйством в нарушение ст.170 НК РФ и Положения о предоставлении субсидий отражены в бухгалтерском учете и неправомерно предъявлены для возмещения из областного бюджета затраты по приобретению средств химизации с НДС в сумме 117,048 тыс.руб. Таким образом, размер излишне предоставленной субсидии ООО «Агротеховощ» составил 117,048 тыс.руб.

5. Субсидии на возмещение части затрат при страховании рисков в

сельскохозяйственном производстве.

Согласно Положению субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям, которые заключили со страховыми компаниями договоры страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок и урожая многолетних насаждений, приобретаемых машин, оборудования.

Следует отметить, что п/п.2 п.3 Положения о предоставлении субсидий не учитывает особенностей вступления в силу договоров страхования, установленных статьей 957 ГК РФ. В соответствии с указанной статьей договор страхования вступает в силу не с момента его заключения, а с момента уплаты страховой премии (первого взноса), если самим договором не установлено иное. В результате фактически складывается ситуация, когда договор страхования сельскохозяйственных культур, заключенный до окончания их сева (до начала их цветения),  вступает в силу значительно позже момента заключения.

Таким образом, за счет средств областного бюджета производится субсидирование договоров страхования, не вступивших в силу, т.е. бюджетные средства расходуются безрезультатно, так как в соответствии с ч.2 ст. 957 ГК РФ страхование распространяется лишь на страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу.

Так, например, ООО «Агротеховощ» заключен договор страхования урожая сельскохозяйственных культур с Томским филиалом ЗАО «ЖАСО-М» ( г. Кемерово) 12.05.2008, срок уплаты страховой премии установлен не позднее 10.07.2008, срок действия договора - с 11.07.2008 по 20.12.2008.

Проверка эффективности использования ООО «Агротеховощ» полученных субсидий показала следующее. Согласно заключенному договору страховая сумма определена в размере 201 218,8 тыс.руб., страховая премия по договору в размере 14 624,2 тыс.руб. уплачена в полном объеме. Хозяйству предоставлена субсидия в сумме 8 571,1 тыс.руб., в том числе: из областного бюджета - в сумме 2 924,8 тыс.руб., из федерального – 5 646,3 тыс.руб.

Дополнительным соглашением от 08.07.2008 к договору страхования определен лимит ответственности страховщика в размере 12 430 тыс.руб., который на 2 194,2 тыс.руб. меньше суммы уплаченного хозяйством страхового взноса. Согласно п.п. 2 и 3 дополнительного соглашения страховая выплата осуществляется в рамках лимита ответственности, страховщик освобождается от обязанности осуществлять какие-либо страховые выплаты страхователю сверх лимита ответственности. Следует отметить, что размер страхового взноса был определен по тарифам от страховой суммы 201 218,8 тыс.руб., при установлении лимита ответственности страховщика в размере 12 430 тыс.руб. размер страхового взноса пересчитан не был, соответственно,  размер причитающейся субсидии на возмещение затрат по уплате страхового взноса уменьшен не был. Определить размер уменьшения причитающейся субсидии не представляется возможным, так как страховой компанией не обоснован размер установленного лимита ответственности.

Страховой компанией был возмещен ущерб ООО «Агротеховощ» в связи с наступлением страхового случая в размере 12 430 тыс.руб. Документы, подтверждающие расчет ущерба и страхового возмещения, не представлены. Согласно расчету, произведенному Контрольной палатой в соответствии с условиями договора, сумма ущерба должна была составить 23 181,7 тыс.руб. Таким образом, компенсирован страховым возмещением ущерб в размере 53,6%.

Указанная ситуация стала возможной в результате отсутствия нормативно закрепленного механизма контроля за исполнением договоров страхования со стороны Департамента, в том числе в части обязательного согласования изменений, вносимых в договоры страхования, контроля за правильностью расчета ущерба при наступлении страховых случаев.

Так как в результате исполнения договора страхования, ущерб, нанесенный сельхозтоваропроизводителю,  в полном объеме возмещен не был, использование бюджетных средств в сумме 8 571,1 тыс.руб. на возмещение затрат по уплате страхового взноса является неэффективным.

6. Субсидии на возмещение затрат по техническому оснащению

сельскохозяйственного производства.

Согласно Положению субсидии предоставляются хозяйствам по ставкам от 10 до 70% на возмещение затрат по приобретению сельскохозяйственных машин, оборудования и техники, племенных животных; восстановительный ремонт техники, узлов и агрегатов к ней; переоборудование сельскохозяйственной техники и грузовых автомобилей на газомоторное топливо. Отбор получателей субсидий проводит областная Межведомственная комиссия по поддержке мероприятий по техническому оснащению сельскохозяйственного производства области по определенным критериям.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия представлены решения комиссии об утверждении реестров сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение субсидий с указанием хозяйств, наименования оборудования, техники, объема затрат, подлежащих субсидированию, процента субсидирования и размера субсидий к выплате. Информация об отборе получателей субсидий по критериям в решениях комиссии не содержится.

Размер субсидий определяется в соответствии с предельным нормативом финансирования (ПНФ) на техническое оснащение по каждому получателю субсидий, рассчитанному исходя из планового объема реализации сельскохозяйственной продукции на текущий год в натуральном выражении, умноженному на единый норматив (ставку) на единицу реализованной сельскохозяйственной продукции и на коэффициент приоритетности отрасли, устанавливаемые решениями Межведомственной комиссии.

В течение 2008 года областной межведомственной комиссией были приняты решения об увеличении ПНФ для хозяйств, реализующих крупные инвестиционные проекты по строительству, реконструкции ферм КРС. Расчеты ПНФ с учетом принятых решений комиссии, в пределах которых Департамент осуществлял выплату субсидий, документально не подтверждены, справки-расчеты скорректированных ПНФ, представляемых получателями субсидий в Департамент с учетом принятых комиссией решений, отсутствуют. В ряде случаев суммы расходов по приобретению оборудования, указанные хозяйством в справках-расчетах, не соответствуют суммам расходов, указанных в реестрах и принятых Департаментом к субсидированию. Так, по ООО «Корнилово» дважды приняты расходы по приобретению посевного комплекса «Кузбасс», кроме того, излишне приняты расходы по приобретению пресс-подборщика. Сумма излишне предоставленной ООО «Корнилово» субсидии на возмещение вышеуказанных затрат по техническому оснащению составила 206,829 тыс.руб.

В целом результаты экспертно-аналитического мероприятия, проведенный анализ положений о предоставлении субсидий показали следующее.

Механизм оказания государственной поддержки в части возмещения затрат по уплате процентов по инвестиционным кредитам не ориентирован на планируемые показатели, которые должны быть достигнуты сельхозтоваропроизводителями в ходе реализации инвестиционных проектов.

Положение о предоставлении субсидий на возмещение затрат на производство и реализацию молока и молочной продукции не увязано с ресурсным потенциалом хозяйств, не ориентировано на достижение показателей эффективности расходования бюджетных средств.

Положение о предоставлении субсидий на компенсацию расходов по приобретению дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, не в полной мере определяет условия предоставления субсидий, отсутствует методика расчета субсидий.

Положение о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации не содержит требования об обязательном предоставлении хозяйствами соответствующих документов с целью определения необходимости приобретения тех или иных видов средств химизации и их количества.

Отсутствует нормативно закрепленный механизм контроля со стороны Департамента за исполнением договоров страхования урожая сельскохозяйственных культур, посадок и урожая многолетних насаждений и др., заключенных хозяйствами и страховыми компаниями.

В связи с вышеизложенным возникает необходимость корректировки и доработки положений о предоставлении субсидий с целью создания более эффективного механизма оказания государственной поддержки сельскохозяйственного производства и усиления контроля за использованием бюджетных средств.

Дополнительные сведения: По аналитической записке Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области представлены пояснения и возражения, на которые Контрольной палатой направлено заключение о признании их необоснованными.

Заместителю Губернатора Томской области–начальнику Департамента по социально-экономическому развитию села направлено письмо о принятии соответствующих мер, в частности,  по доработке механизма оказания государственной поддержки сельскохозяйственного производства, по возврату в областной бюджет средств, излишне перечисленных хозяйствам в качестве субсидий,  в сумме 932,443 тыс.руб., по устранению и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения действующего законодательства по использованию бюджетных средств.

Ольга НАШИВОЧНИКОВА Фото О.Нашивочниковой

- Отчет по результатам контрольного мероприятия: «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на условиях софинансирования для обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов согласно Федеральному закону «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (выборочно)».

Проверяемый период: 2008 год.

Проверяемые объекты: Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района (далее - Управление ЖКХ Томского района); Департамент городского хозяйства администрации г. Томска (далее – Департамент городского хозяйства).

Контрольным мероприятием установлено:

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - «О фонде ЖКХ») по Томской области в 2008 году предусмотрено финансирование капитального ремонта 377 многоквартирных домов в 8-ми муниципальных образованиях в общем объеме 509 172,651 тыс. руб., в том числе:

- 444 277,957 тыс. руб. - по «Региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области в 2008 году» (далее – Основная адресная региональная программа), утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 12.03.2008 № 128-ра;

- 64 894,694 тыс. руб. - по «Дополнительной региональной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области в 2008 году» (далее – Дополнительная региональная адресная программа), утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 15.07.2008 № 431-ра.

Информация об объемах финансирования капитального ремонта жилых домов в разрезе источников (средства Фонда реформирования ЖКХ, средства местного бюджета, средства собственников жилья), а также распределение средств финансовой поддержки между муниципальным образованиями отражены в Приложении № 1. Средства областного бюджета на софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 году не выделялись.

В Томскую область направлены средства Фонда в 2008 году в общем объеме 314 165,252 тыс. руб. (62 % от общей стоимости капитального ремонта ), в том числе:

- 272 850 тыс.руб. - по Основной региональной адресной программе (получатель - Департамент финансов Томской области);

- 41 315,252 тыс. руб. - по Дополнительной региональной адресной программе (получатели - финансовые органы муниципальных образований).

В ходе контрольного мероприятия проведены выборочные проверки по использованию средств на капитальный ремонт многоквартирных домов, выделенных в 2008 году в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде ЖКХ» двум муниципальным образованиям (Томский район, город Томск), общая стоимость капитального ремонта по которым составила 404 065,305 тыс. руб. (79 % от общего объема средств, предусмотренных Региональными адресными программами).

Финансирование расходов за счет средств Фонда и местного бюджета производилось через уполномоченные органы администраций муниципальных образований, которыми осуществлялся общий контроль, управление и координация действий при реализации Региональных адресных программ, а также распределение вышеуказанных средств по объектам. Уполномоченными органами в проверяемых муниципальных образованиях являлись:

- по городу Томску - Департамент жилищно-коммунального хозяйства  администрации г.Томска (на момент составления отчета переименован в Департамент городского хозяйства администрации г. Томска);

- по Томскому району - Управление ЖКХ, строительства, транспорта и связи администрации Томского района.

В каждом из проверенных муниципальных образований установлен Порядок предоставления и расходования средств субсидий, выделенных на условиях софинансирования из Фонда и местного бюджета, а именно:

- в Томском районе решением Думы Томского района от 30.05.2008 № 239 утвержден «Порядок предоставления бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов»;

- в г. Томске постановлением Мэра города Томска от 17.06.2008 № 436 утверждено «Положение о предоставлении субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории МО «Город Томск».

Указанными Порядками в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде ЖКХ» установлен перечень необходимых документов для выделения субсидии, а также примерные формы договора подряда и соглашения о предоставлении субсидии, которые должны быть заключены уполномоченными органами (Управлением ЖКХ Томского района, Департаментом городского хозяйства) с управляющими компаниями (или товариществами собственников жилья). Типовым договором подряда установлено возложение функций заказчика на управляющие компании (или товарищества собственников жилья), а функций строительного контроля (технического надзора):

- по городу Томску - на МУ «Томсктехнадзор»;

- по Томскому району - на Управлением ЖКХ Томского района.

В нарушение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде ЖКХ», а также вышеуказанных Порядков предоставления и расходования средств субсидий, сметные расчеты на капитальный ремонт жилых домов, отражающие виды и объемы работ, не утверждены общими собраниями собственников жилья. Протоколами собраний собственников жилья утверждена только общая стоимость работ по капитальному ремонту, в том числе в разрезе источников. Сметные расчеты, приложенные к договорам подряда, утверждены управляющими компаниями, согласованы (или составлены) подрядными организациями и уполномоченными органами администраций (Управлением ЖКХ Томского района, Департаментом городского хозяйства), а также главами поселений или районов города без участия собственников.

Распоряжением Администрации Томской области от 30.04.2008 № 252-ра установлен «Примерный порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Томской области в 2008 году», согласно которому заказчикам  рекомендовано привлечение подрядных организаций для выполнения указанных работ путем проведения открытого конкурса. Однако размещение заказов на выполнение капитального ремонта домов в проверяемых муниципальных образованиях проведено без конкурсов в связи с тем, что указанный порядок носил рекомендательный характер. Кроме того, согласно разъяснениям Федеральной антимонопольной службы РФ (письмо от 26.04.2008 № АЦ/9917) необходимость проведения конкурсов отсутствовала в случае осуществления функций заказчика управляющими компаниями (товариществами собственников жилья).

В Томском районе несмотря на то, что размещение заказов производилось без конкурсов, экономия средств, сформированных из разных источников, заложена в сметных расчетах на выполнение капитального ремонта, в которых  стоимость работ определена в ценах предшествующего года (в уровне текущих цен 3-го квартала 2007 года без применения индекса - дефлятора в цены 2008 года).

В городе Томске, наоборот, стоимость работ по капитальному ремонту завышена, так как определена в различных уровнях текущих цен 2008 года (индексы перехода, по которым приняты уже после утверждения Основной региональной адресной программы), не соответствующих уровню цен, по которым должна быть подана заявка на получение субсидии (3 квартал 2007 года с применением индекса-дефлятора в цены 2008 года). Проверкой только 16-ти объектов капитального ремонта в г. Томске установлено, что договорная стоимость 13-ти из них, составляющая 30 988,25 тыс. руб.,  завышена на сумму 4 521,054 тыс.руб. (или на 15 %) за счет применения коэффициентов перевода в текущие цены, не соответствующих периоду подготовки формирования Основной региональной адресной программы. Таким образом, в связи с тем, что договорная стоимость работ по капитальному ремонту 13-ти проверенных домов в г.Томке определена завышенной, допущено неэффективное использование средств в сумме 4 521,054 тыс.руб.

Следует отметить, что средняя стоимость 1 кв.м. ремонта мягких кровель 6-ти жилых домов, вошедших в детальную проверку по г. Томску, составила 1 223 руб., что в 1,3 раза выше средней стоимости 1 кв.м. ремонта мягких кровель 6-ти жилых домов, вошедших в детальную проверку по Томскому району (958 руб.). При этом следует отметить, что в связи с применением нормативного коэффициента на транспортировку материалов стоимость материалов в Томском районе выше по отношению к Томску на 12 %. Анализ средней стоимости 1 кв.м.ремонта мягких кровель по объектам отражен в Приложении № 2.

По каждому из двух вышеуказанных муниципальных образований в ходе проверки проведен анализ расходов средств, сформированных из разных источников на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2008 году в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде ЖКХ».

1.Муниципальное образование «Томский район»

В муниципальном образовании «Томский район» Основной и Дополнительной региональными адресными программами предусмотрено финансирование 53-х объектов капитального ремонта в общем объеме 58 293,662 тыс. руб., в том числе:

- 36 878,979 тыс. руб. - за счет средств Фонда;

- 18 500 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета;

- 2 914,683 тыс. руб. - за счет средств собственников жилья.

Проверкой установлено, что объем перечисленных исполнителям работ средств, сформированных на банковских счетах управляющих компаний (или товариществ собственников жилья) из трех источников, соответствовал утвержденному финансированию и составил 58 293,662 тыс. руб. Освоение указанных средств подтверждено актами (форма № КС-2, № КС-3) полностью.

Детальная проверка, включающая контрольные обмеры, проведена в шести населенных пунктах Томского района на 21 объекте капитального ремонта, общая стоимость работ по которым составила  25 490 тыс. руб. (44 % от общего объема). По результатам детальной проверки установлены следующие нарушения:

- по семи объектам капитального ремонта в актах о приемке выполненных работ в нарушение «Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ», утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, не осуществлен возврат стоимости материалов, полученных от разборки, по ценам их возможной реализации;

- по двум объектам капитального ремонта кровель жилых домов, в которых, кроме жилого фонда, часть площадей принадлежала прочим организациям, не учтено их долевое участие в общей стоимости капитального ремонта;

- контрольными обмерами по капитальному ремонту кровли жилого дома в д.Кисловка по ул.Мира,2 (заказчик – ООО УК «Успех», подрядчик – ООО «ПСК «Астера») установлено завышение принятых к оплате объемов работ над фактическими. В связи с недолжным осуществлением Управлением ЖКХ технического надзора, установленного договорными обязательствами, по указанному объекту допущено неправомерное использование средств в сумме 78 тыс. руб. на оплату невыполненных работ. После проведения проверки подрядной организацией выполнены дополнительные работы по капитальному ремонту на указанном доме стоимостью, соответствующей выявленной сумме оплаты невыполненных работ.

Перечень объектов капитального ремонта, охваченных детальной проверкой по Томскому району, а также вышеуказанные нарушения, установленные по каждому из объектов, отражены в Приложении № 3.

2. Муниципальное образование «Город Томск»

Распоряжением Администрации Томской области от 04.10.2007 № 399-ра муниципальным образованиям для участия в Региональной адресной программе Томской области рекомендовано в срок до 01.11.2007 сформировать муниципальные адресные программы. Однако городская целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Томска на 2008 год», включающая финансирование 164 жилых домов, сформирована только в 2008 году и утверждена решением Думы города Томска от 04.03.2008 № 819.

Всего Основной и Дополнительной региональными адресными программами, включающими многоквартирные дома, предусмотренные городскими целевыми программами, утверждено финансирование 172-х объектов капитального ремонта в г. Томске в общем объеме 345 771,643  тыс. руб., в том числе:

- 210 154,811 тыс. руб. - за счет средств Фонда;

- 101 814,708 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета;

- 33 802,124 тыс. руб. - за счет средств собственников жилья.

Следует отметить, что городскими целевыми программами на капитальный ремонт многоквартирных домов города Томска в 2008 году в составе расходов собственников жилья предусмотрено финансирование из средств местного бюджета в общей сумме 6 467,916 тыс. руб., соразмерное доле муниципальной собственности в общем имуществе.

В рамках региональных адресных программ в 2008 году капитальный ремонт предусмотрен в 172 домах в каждом из районов города, а именно:

- в Кировском районе - 64 дома;

- в Ленинском районе - 32 дома;

- в Советском районе - 36 дома;

- в Октябрьском районе - 40 домов.

Основной и Дополнительной региональными программами в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде ЖКХ» предусмотрено финансирование следующих видов работ:

- ремонт фасадов - по 3 домам;

- ремонт кровли - по 56 домам;

- ремонт внутридомовых инженерных систем - по 108 домам;

- замена лифтового оборудования, ремонт шахт - по 7 домам.

Средства, выделенные на капитальный ремонт из Фонда и местного бюджета, были сформированы на банковских счетах 24-х управляющих компаний и 5-ти товариществ собственников жилья. Получателями наибольших субсидий являлись следующие управляющие компании:

- ООО «УК «Жилище» – на 24 дома - 59 371,353 тыс. руб. (18 % от общего объема финансирования из бюджета города и Фонда);

- ООО «УК» Северная» - на 16 домов – 47 888,706 тыс. руб. (15 %);

- ООО «УК «Каштачная» - на 19 домов - 26 993,456 тыс. руб. (8,5 %);

- ООО «ЖЭК «Жилищник» - на 7 домов - 23 101,971 тыс. руб. (7,3 %);

- ООО «УК «Центральная» - на 11 домов - 22 782,570 тыс. руб. (7,1 %).

На момент проведения проверки средства, направленные на капитальный ремонт домов в соответствии с Основной и Дополнительной региональными адресными программами на 2008 год, освоены в полном объеме. По состоянию на 01.01.2009, по двум объектам (ул. Пирогова,15, ул. Путевая,1в) имела место дебиторская задолженность в общей сумме 2823,506 тыс. руб., которая в июле 2009 года полностью погашена.

Следует отметить, что по одному из указанных домов (ул. Пирогова,15) предоплата подрядчику (ООО «Консоль») произведена управляющей компанией (ООО «Жилсервис») в полном объеме от стоимости капитального ремонта, что является нарушением соглашения о предоставлении субсидии, заключенного Департаментом г.Томска с указанной управляющей компанией.

Образовавшаяся на конец 2008 года экономия средств Фонда в сумме 911,735 тыс. руб. за счет  сокращения объемов работ на нескольких домах, использована в 2009 году на капитальный ремонт жилого дома по ул.Мичурина,14а, включенного в утвержденный решением Думы г.Томска от 02.12.2008 № 1074 «Резервный перечень домов...».

В ходе контрольного мероприятия произведены детальные проверки использования средств, направленных на капитальный ремонт кровель 16-ти многоквартирных домов (по 4 дома в каждом из районов г. Томска), общий объем финансирования которых, предусмотренный Основной региональной программой, составил 38 544,815 тыс.руб. (11% от общего объема средств, использованных в 2008 году на капитальный ремонт многоквартирных домов в городе Томске). Перечень многоквартирных домов, включенных в детальную проверку, отражен в Приложении № 4.

Проверкой установлено, что общая стоимость капитального ремонта на проверяемых 16-ти домах (38 544,815 тыс. руб.) сложилась за счет: стоимости разработки проектно-сметной документации (включая обмеры и обследование конструкций домов) на сумму 1053,809 тыс. руб. (3 % от общего объема) и стоимости ремонтно-строительных работ на сумму 37 491,007 тыс. руб.

Анализ проектно-сметной документации и необходимость затрат по ее разработке

По большинству проверенных объектов (11 из 16-ти) договоры на выполнение обмерных работ и на обследование конструкций (далее - обмерные работы), а также договоры на изготовление проектно-сметной документации (далее - проектные работы) заключены управляющими компаниями после утверждения Региональной адресной программы на 2008 год, расходы по которой должны быть обоснованы уже разработанной и утвержденной общим собранием собственников жилья сметной документацией. В большинстве случаев исполнителем проектных и обмерных работ являлось УМП «Горжилхоз».

Проверкой расчетов, определяющих стоимость проектных и обмерных работ, установлено, что из-за недостоверных данных в технических заданиях заказчика, а также неправомерного применения справочников базовых цен, не соответствующих данным видам проектных (обмерных) работ, по 13-ти объектам капитального ремонта стоимость указанных работ завышена на общую сумму 493,606 тыс. руб. (более, чем в 2 раза).

Также установлено, что на 11-ти жилых домах произведен капитальный ремонт плоских или скатных кровель, который не затрагивает конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности домов. Согласно Градостроительному кодексу РФ, «Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых домов» (МДС13-1.99), указанный вид капитального ремонта не требует разработки проектной документации и финансирование разрешается по утвержденным сметам или расцененным описям работ.

Разработанные проектные сметы не использовались по всем проверяемым домам, так как к договорам подряда приложены сметные расчеты, составленные подрядными организациями и утвержденные управляющими компаниями. В договорных сметах объемы и расценки частично не соответствуют проектным.

По двум жилым домам (ул.К.Ильмера,15 и 17) проектно-сметная документация  стоимостью 137,542 тыс. руб. не только не использовалась при проведении капитального ремонта мягких кровель, но и не предоставлена в ходе проверки как заказчиком (ООО «Томская управляющая компания»,  так и техническим надзором (МУ «Томсктехнадзор»), в связи с чем данные затраты квалифицированы как не подтвержденные. Освоение перечисленных проектной организации (ООО «Томский проектный центр») средств подтверждено актами приема-передачи проектной продукции, которые в нарушение Федерального закона РФ от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде ЖКХ» не согласованы администрацией Ленинского района г.Томска.

В нарушение ст. 49 Градостроительного кодекса РФ управляющими компаниями не получены положительные заключения Госэкспертизы на рабочие проекты по капитальному ремонту крыш 4-х жилых домов (ул.Сибирская, 81, ул.Трамвайная, 3, пр.Фрунзе, 228, ул.И. Черных, 91). Капитальный ремонт на указанных домах связан с заменой плоских кровель на скатные, что затрагивает конструктивные характеристики надежности и безопасности жилых домов и требует не только разработки проектной документации, но и ее экспертизы.

Таким образом, проверкой расходов на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт 16-ти жилых домов в общей сумме 1 053,809 тыс. руб. установлено, что из них:

- 736,328 тыс. руб. (70 %) - использованы неэффективно в связи с отсутствием необходимости в них (согласно Градостроительному кодексу РФ),

- 493,606 тыс. руб. (47 % ) - использованы неправомерно (завышение стоимости проектных и обмерных работ).

Кроме того, в составе установленных неэффективных затрат в сумме 736,328 тыс. руб. затраты в сумме 137,542 тыс. руб. являются неподтвержденными.

Следует отметить, что согласно отчету Департамента модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томкой области, из 6-ти муниципальных образований, в которых софинансирование капитального ремонта в 2008 году осуществлялось за счет средств Фонда, расходы на проектно-сметную документацию имелись в единственном муниципальном образовании «Город Томск». Затраты на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт произведены фактически по каждому из ремонтируемых жилых домов в г.Томске и составили по Основной региональной адресной программе -13 406,667 тыс. руб. (4 % от общего объема) или в среднем на один дом 81,8 тыс. руб.

Анализ использования средств на ремонтно-строительные работы

В ходе проверки осуществлены выезды на все 16 объектов капремонта жилых домов с участием представителей технадзора и заказчиков. По результатам визуальных осмотров объемов выполненных работ, анализа стоимости и объемов работ, принятых по актам формы № КС-2, соответствия  выполненных работ проектно-сметной документации по всем проверяемым объектам, установлены нарушения на 8-ми объектах, а именно:

- По капитальному ремонту скатных кровель 5-ти жилых домов (ул.Осипенко,6, Осипенко,6а, Осипенко,8, Осипенко,8а, пр.Фрунзе, 107) общее завышение стоимости принятых работ составило 520,515 тыс.руб., которое сложилось за счет завышения объема древесины для устройства обрешетки и стоимости оцинкованного профилированного настила.

- По капитальному ремонту плоских кровель 3 жилых домов (ул.Смирнова, 26, ул.Ф. Мюнниха, 1, Суворова,12) установлено, что затраты на разборку существующей цементной стяжки в общей сумме 2 768,675 тыс. руб. являются не только необоснованными и неподтвержденными, но и неправомерно завышенными на сумму 1827,360 тыс. руб. (20 % от общей стоимости).

Таким образом, проведенной проверкой по использованию средств в сумме 38 544,814 тыс. руб., направленных в рамках реализации Федерального закона от 21.07.12007 № 185-ФЗ «О фонде ЖКХ» на капитальный ремонт 16-ти многоквартирных домов в городе Томске, установлено финансовых нарушений, допущенных вследствие недолжного осуществления технического надзора со стороны МУ «Томсктехнадзор», а также недостаточного контроля со стороны Департамента г.Томска, на общую сумму 11 005,079 тыс. руб. (29 % от общего объема), в том числе:

- 5 257,381 тыс. руб. - неэффективное использование средств;

- 2 841,481 тыс. руб. - неправомерное использование средств;

- 2 906,217 тыс. руб.- неподтвержденные затраты.

Таблица выявленных в ходе проверки нарушений по капитальному ремонту жилых домов в г. Томске по каждому из проверяемых домов отражена в Приложении № 5.

По итогам контрольного мероприятия Контрольной палатой приняты следующие меры:

В соответствии со ст. 21-1 Закона Томской области «О Контрольной палате» в адрес Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района и Департамента городского хозяйства администрации г. Томска направлены Представления о принятии мер по привлечению виновных к ответственности и предупреждению нарушений, по возврату средств, использованных неправомерно в общей сумме 2919,481 тыс. руб., в том числе:

- 78 тыс. руб. – по Томскому району;

- 2 841,481 тыс. руб. – по г.Томску.

На момент составления отчета Управлением ЖКХ, строительства, транспорта и связи Администрации Томского района приняты соответствующие меры по привлечению виновных к дисциплинарной ответственности и предоставлены дополнительно акты о приемке выполненных работ без их оплаты в счет возмещения средств, неправомерно направленных на оплату невыполненных работ.

NB: ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1-5

II.  ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

- О мерах, принятым по результатам проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных на условиях софинансирования для обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов согласно Федеральному закону «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Из письма (№577 от 15.09.2009) заместителя Главы Администрации Томского района - начальника Управления ЖКХ А. ВУЛЬФА:

«В ответ на представление Контрольной палаты для принятия мер по привлечению виновных к ответственности и по устранению выявленных нарушений сообщаем, что ваши замечания приняты к сведению. Работникам, должностными инструкциями которых предусмотрен контроль за исполнением договорных обязательств, указано впредь не допускать указанные нарушения.

По пункту 4 представления сообщаем, что в ходе проверки подрядчиком ООО «ПСК «Астера»,  выполнявшего работы по капитальному ремонту кровли жилого дома по ул. Мира, 2, в д. Кисловка,  выполнены работы по смене зонтов над шахтами на сумму 87252 (восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят два) рубля. Приложение: 1) Копия акта о приемке выполненных работ; 2) Копия приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности №33 от 15.09.2009 года».

- О мерах, принятым по результатам проверки правомерности и целевого использования средств областного бюджета, выделенных за 9 месяцев 2009 года на реализацию Закона Томской области от 27.11.2008 №235-03 «О предоставлении социальной выплаты гражданам на приобретение (строительство) жилого помещения в Томской области»

Из письма (№33 от 29.12.2009) начальника Департамента строительства и архитектуры Томской области П. ПОДГОРНОГО:

«…сообщаем о принятых мерах по устранению нарушений:

Государственной Думой Томской области принят закон Томской области № 270-03 от 17.12.2009 «О внесении изменений в Закон Томской области «О предоставлении социальной выплаты гражданам на приобретение и строительство жилого помещения в Томской области» (опубликован 18 декабря в «Томском вестнике»), который вступает в силу с 29 декабря и распространяется на правоотношения,  возникшие с 1 декабря 2008 года.

Администрацией Томской области принято постановление № 213а от 29.12.2009 «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 12.12.2008 №256а», которое вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2008 года».

- Содержание номеров информационных бюллетеней, изданных в 2009 году:

ВЫПУСК № 1 (19), январь-2009

I. Заключение на проект закона Томской области «О бюджете Томского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»

II. СЛОВО – АУДИТОРУ

1. Галина БАНЕВИЧ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка правильности взимания платы за стационарное социальное обслуживание, анализ направлений использования полученных средств, проверка расходования средств на питание в государственном стационарном учреждении «Шегарский психоневрологический интернат «Забота» за 2007 год»

2. Светлана ЗОРИНА.

- Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2007 году на приобретение спецпродукции ГИБДД и проведение диагностики автотранспорта

- Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2007 году в форме субвенций муниципальным образованиям на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

3. Наталья ДАЙНЕКО. Из отчета о результатах  проверки использования средств областного бюджета, внесенных в качестве вкладов в уставный капитал созданных в 2006-2007 годах хозяйственных обществ, и эффективности  производственно-хозяйственной деятельности данных обществ (выборочно).

- ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ

IV. Содержание номеров Информационных бюллетеней  Контрольной палаты, изданных в 2008 году

ВЫПУСК № 2 (20),  февраль-2009

I. СЛОВО – АУДИТОРУ.

Наталья ДАЙНЕКО:

- Отчет (аналитическая записка) о результатах проверки выполнения в 2006-2008 годах обязательств по Соглашению о создании на территории города  Томска особой экономической зоны технико-внедренческого типа………………………

- Из отчета о результатах  проверки создания с участием средств областного бюджета Закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области», размещения по целевому назначению активов данного фонда, а также использования бюджетных средств, предоставленных ООО «Томский центр венчурных инвестиций» на формирование инновационных проектов для финансирования из регионального венчурного фонда Томской области и отработку механизма финансирования фондом рисковых проектов»

ВЫПУСК № 3 (21),  март-2009

I. СЛОВО - АУДИТОРУ

- Галина БАНЕВИЧ.  Из отчета о результатах контрольного мероприятия «Анализ финансовой обеспеченности осуществления полномочий по организации предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования»

- Светлана ЗОРИНА.  Из отчета о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, предусмотренных в 2007 году в ведомственной структуре областного бюджета Администрации Томской области и Департаменту развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области на подготовку инвестиционных площадок»

- Ольга НАШИВОЧНИКОВА.

- Из отчета о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Департаменту строительства и архитектуры Томской области в период 2006 -2008 г.г. в рамках реализации проекта по созданию на территории г. Томска особой экономической зоны технико-внедренческого типа»

- Из отчета  по результатам контрольного мероприятия: «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных ОГУ «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» на восстановление корпуса № 4 и реставрацию башни историко-культурного комплекса Томской окружной лечебницы для душевнобольных в п. Сосновый бор г. Томска»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ   ВЫПУСК № 4 (22),  апрель -2009

- Отчет о работе Контрольной палаты Государственной Думы Томской области в 2008 году.

- План работы Контрольной палаты Государственной Думы Томской области на 2009 год.

ВЫПУСК № 5 (23), сентябрь-2009

I. СЛОВО – АУДИТОРУ

- Галина БАНЕВИЧ.  Из отчета о результатах контрольного мероприятия «Проверка правомерности и целевого использования средств областного бюджета, выделенных в 2008 году муниципальному образованию «ЗАТО Северск» в форме субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий: на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях; на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей»

- Наталья ДАЙНЕКО. Отчет о проверке соблюдения законодательства в 2008 году при приобретении имущества в государственную собственность Томской области на безвозмездной основе и безвозмездном отчуждении областного государственного имущества в собственность Российской Федерации и в муниципальную собственность

- Светлана ЗОРИНА.  Отчет по результатам проверки хода реализации мероприятий по проведению Административной реформы в Томской области и оценка достижения показателей эффективности ее реализации

ВЫПУСК № 6 (24), октябрь – 2009

I. СЛОВО – АУДИТОРУ

- Галина БАНЕВИЧ. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов образовательной и финансово-хозяйственной деятельности ОГОУ СПО «Томский экономико-промышленный колледж» за 2008 год»

- Наталья ДАЙНЕКО. Отчет о результатах  проверки обеспечения сохранности и эффективности использования областного государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за областным государственным специализированным учреждением «Областное имущественное казначейство»

- Ольга НАШИВОЧНИКОВА. Отчет по результатам контрольного мероприятия: «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2008 году на строительство объектов газификации. Выборочно проверка объектов с начала строительства».

II. ПОСЛЕ  ПРОВЕРКИ